## Лист1
Приложение №1
к постановлению Администрации МО
[7 empty] | ГП "Город Малоярославец" | ГП "Город Малоярославец"
от_05.02._2016г. № 83
Раздел 10. Перечень основных мероприятий программы (рублей)
№п/п | Мероприятия | Источ- ник финансирования | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | Примечание
| Всего рублей |  | 7845541.15 | 12891706.67 | 2120000 | 5000000 | 4220000 | 6840843.7 | 6793289.7
| в т.ч. областной |  | 5092992 | 12020248.14 | 0 | 0 | 3000000 | 3000000 | 3000000
| местный |  | 2752549.15 | 871458.53 | 2120000 | 5000000 | 1220000 | 3840843.7 | 3793289.7
1 | Разработка сметной документации на строительство объекта «Станция обезжелезивания воды производительностью 4000м3/сут на базе трех скважин в г. Малоярославец по ул. Энтузиастов» | местный бюджет | Раздел 10. Перечень основных мероприятий программы (рублей) 2014: 203410
2 | Внесение изменений и подготовка проектной и рабочей документации по станции обезжелезивания воды производительностью 4000 м3/сут. на базе трех скважин ул. Энтузиастов | местный бюджет | Раздел 10. Перечень основных мероприятий программы (рублей) 2014: 78413
3 | Капитальный ремонт участка сети водопровода Д-300мм от ул. Мирная до ул. Победы в МО ГП «Город Малоярославец | местный бюджет | Раздел 10. Перечень основных мероприятий программы (рублей) 2019: 610808
4 | Замена участка водопроводной сети ул.Мирная,24 | местный бюджет | Раздел 10. Перечень основных мероприятий программы (рублей) 2014: 99442.14
5 | Капитальный ремонт сети водопровода ДУ-300 мм от ул.Мирная до ул.Коммунистическая | Областной бюджет | Раздел 10. Перечень основных мероприятий программы (рублей) 2014: 4647267
|  | местный бюджет | Раздел 10. Перечень основных мероприятий программы (рублей) 2015: 722770.53; Раздел 10. Перечень основных мероприятий программы (рублей) 2016: 1745100
6 | Разработка проектной и рабочей документации на капитальный ремонт участка сети водопровода Ду-300 мм от ул. Мирная до ул. Коммунистическая | местный бюджет | Раздел 10. Перечень основных мероприятий программы (рублей) 2014: 175083.19
7 | Капитальный ремонт скважины №15 в районе железнодорожной станции МО ГП «Город Малоярославец" | местный бюджет | Раздел 10. Перечень основных мероприятий программы (рублей) 2014: 262703.02
8 | Согласование проектной документации «Прохождение трассы водопровода через железнодорожные пути перегона Шемякино - Малоярославец на 119км Московской железной дороги методом продавливания 2 | местный бюджет | Раздел 10. Перечень основных мероприятий программы (рублей) 2014: 133052.67
9 | Разработка "Проекта организации строительства" по прокладке водопровода под железнодорожными путями на 119 км перегона Шемякино- Малоярославец" | местный бюджет | Раздел 10. Перечень основных мероприятий программы (рублей) 2014: 75000
10 | Строительство водопроводной сети по ул. Рождественская | местный бюджет | Раздел 10. Перечень основных мероприятий программы (рублей) 2014: 157918
11 | Ремонт закольцовки водопровода ул.Маяковского до котельной | местный бюджет | Раздел 10. Перечень основных мероприятий программы (рублей) 2014: 173923
12 | Капитальный ремонт сети водовода ДУ-150мм ул.Заводская, Стадионная | местный бюджет | Раздел 10. Перечень основных мероприятий программы (рублей) 2014: 49525
|  | Областной бюджет | Раздел 10. Перечень основных мероприятий программы (рублей) 2014: 445725
13 | Капитальный ремонт участка сети водопровода по ул. Ст. Садовая (от ул. Кутузова до ул. Паровозной) | местный бюджет | Раздел 10. Перечень основных мероприятий программы (рублей) 2020: 610270.3
14 | Капитальный ремонт КНС №7 (филиал «Госнити»), ул. Коммунистическая | местный бюджет | Раздел 10. Перечень основных мероприятий программы (рублей) 2020: 500071.8
15 | Ремонт аэрационной системы на городских очистных сооружениях | местный бюджет | Раздел 10. Перечень основных мероприятий программы (рублей) 2020: 540000
16 | Капитальный ремонт водовода Д-400мм от камеры ПК-76 до ПК-77(+77) | местный бюджет | Раздел 10. Перечень основных мероприятий программы (рублей) 2020: 180000
17 | Капитальный ремонт КНС ул. Рождественская | местный бюджет | Раздел 10. Перечень основных мероприятий программы (рублей) 2019: 500000
18 | Капитальный ремонт сети водопровода Д-150мм на д. Маклино (через р. Карижка) в МО ГП «Город Малоярославец» | местный бюджет | Раздел 10. Перечень основных мероприятий программы (рублей) 2020: 138422.6
19 | Капитальный ремонт сети водопровода Д-100мм по ул.Крупская,Фрунзе в МО ГП "Город Малоярославец" | местный бюджет | Раздел 10. Перечень основных мероприятий программы (рублей) 2020: 144525
20 | Капитальный ремонт сети водопровода Д-400мм от станции 1-го подъема до станции 2-го подъема (2 нитки) в МО ГП «Город Малоярославец» | местный бюджет | Раздел 10. Перечень основных мероприятий программы (рублей) 2014: 1335583.13
|  | областной бюджет | Раздел 10. Перечень основных мероприятий программы (рублей) 2015: 12020248.14
| Мероприятия,направленные на развитие водохозяйственного комплекса в Калужской области (капитальный ремонт сети водопровода Д-400мм от станции 1-го подъема до станции 2-го подъема) | областной бюджет | Раздел 10. Перечень основных мероприятий программы (рублей) 2015: 12020248.14
21 | Проверка сметной документации | местный бюджет | Раздел 10. Перечень основных мероприятий программы (рублей) 2014: 8496
22 | Капитальный ремонт участка сети водопровода Д-300мм по ул. Российских газовиков (от камеры К-6 до ВК -2) в МО ГП «Город Малоярославец» | местный бюджет | Раздел 10. Перечень основных мероприятий программы (рублей) 2019: 320035.7
23 | Капитальный ремонт сетей водопровода Д-100мм по ул. Ивановская от д. №50 до д.№58 в МО ГП «Город Малоярославец» | местный бюджет | Раздел 10. Перечень основных мероприятий программы (рублей) 2017: 711933
24 | Капитальный ремонт сети водопровода Д-150мм по ул. Г.Соколова до ул. Успенской в МО ГП «Город Малоярославец» | местный бюджет | Раздел 10. Перечень основных мероприятий программы (рублей) 2017: 838366
25 | Капитальный ремонт сети водопровода Д-200мм по ул. Радужная в МО ГП «Город Малоярославец» | местный бюджет | Раздел 10. Перечень основных мероприятий программы (рублей) 2017: 129344
26 | Капитальный ремонт участка сети водопровода Д-300мм по ул. Российских газовиков (от камеры К-6 до ВК -2) в МО ГП «Город Малоярославец» | местный бюджет | Раздел 10. Перечень основных мероприятий программы (рублей) 2017: 3320357
27 | Капитальный ремонт участка сети водовода Д=315мм от ул. Мирной до водопроводной камеры проходной ООО «Агрисовгаз» в МО ГП «Город Малоярославец» | местный бюджет | Раздел 10. Перечень основных мероприятий программы (рублей) 2020: 1680000
|  | областной бюджет | Раздел 10. Перечень основных мероприятий программы (рублей) 2020: 3000000
28 | Разработка проекта строительства канализационной сети по ул.Аузина до жилого комплекса микрорайона «Маклино» | местный бюджет | Раздел 10. Перечень основных мероприятий программы (рублей) 2018: 100000
29 | Строительство канализационной сети по ул.Аузина | местный бюджет | Раздел 10. Перечень основных мероприятий программы (рублей) 2018: 1120000
|  | областной бюджет | Раздел 10. Перечень основных мероприятий программы (рублей) 2018: 3000000
30 | Строительство канализационной насосной станции на ул.Зимняя | местный бюджет | Раздел 10. Перечень основных мероприятий программы (рублей) 2019: 1710000
|  | областной бюджет | Раздел 10. Перечень основных мероприятий программы (рублей) 2019: 3000000
31 | Разработка проектно-сметной документации водоотведения микрорайона Заря | местный бюджет | Раздел 10. Перечень основных мероприятий программы (рублей) 2019: 500000
32 | Проверка сметной документации по объекту «Капитальный ремонт участка сети водопровода Д-300мм от ул.Мирная до ул.Коммуницистическая(участок сети водопровода Ду-300мм от ул.Победы до ул.Мирная) | местный бюджет | Раздел 10. Перечень основных мероприятий программы (рублей) 2015: 5428
33 | Разработка сметной документации по объекту «Прохождение трассы водопровода через железнодорожные пути перегона Шемякино-Малоярославец 119 км Московской жд методом продавливания | местный бюджет | Раздел 10. Перечень основных мероприятий программы (рублей) 2015: 35000
34 | Капитальный ремонт участка сети напорного канализационного коллектора Д-150мм, протяж.132м от КНС №3 (Крупская) в районе жилдомов ул.Щорса, д.7,9(стоимость материалов) | местный бюджет | Раздел 10. Перечень основных мероприятий программы (рублей) 2019: 200000
35 | Капитальный ремонт по самотечной канализации ДУ-250 по Станционному проезду | местный бюджет | Раздел 10. Перечень основных мероприятий программы (рублей) 2015: 100000; Раздел 10. Перечень основных мероприятий программы (рублей) 2016: 374900
36. | Проверка сметной документации по объекту «Капитальный ремонт участка сети водопровода Д-300мм от ул.Мирная до ул.Коммуницистическая(про хождение трассы через железнодорожные пути методом продавливания) | местный бюджет | Раздел 10. Перечень основных мероприятий программы (рублей) 2015: 8260