## Лист1
Приложение №1
к постановлению Администрации
МО ГП "Город Малоярославец"
от 02.03. 2017г. №167
ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ "ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНОСТИ В МУНИЦИПАЛЬНОМ ОБРАЗОВАНИИ
ГОРОДСКОЕ ПОСЕЛЕНИЕ "ГОРОД МАЛОЯРОСЛАВЕЦ" на 2014-2020 годы
ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ЭЛЕКТРОСНАБЖЕНИЮ
| - | источник финансиро вания | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | итого
1 | Капитальный ремонт сети ВЛ-10 кВ фид. № 11 и № 16 "Водозабор" | местный бюджет | [7 empty] | 0
2 | Замена РП2 на новое РТП 2х630 кВА с установкой оборудования 10 и 0,4 кВ и двух ТМГ-630 кВА | местный бюджет | [7 empty] | 0
3 | Разработка проекта и реконструкция ЦРП и РТП1 с заменой масляных выключателей на вакуумные с электромагнитными приводами | местный бюджет | [7 empty] | 0
4 | Замена морально и физически устаревшей и полностью амортизированной КТП-40 "Пролетарская" на ТП киосковую проходную | местный бюджет | [7 empty] | 0
5 | Строительство КЛ-10 кВ ТП109 - ТП54. Реконструкция ТП54 | местный бюджет | [7 empty] | 0
6 | Реконструкция ВЛ-0,4 кВ ул.Пролетарская и ул.Нижняя Пролетарская с заменой опор и голых проводов на СИП | местный бюджет | 2020: 2500 | 2500
7 | Замена КЛ-10 кВ от ТП47 до ТП61 (длина линии 700 м) | местный бюджет | 2020: 1000 | 1000
8 | Монтаж стационарного наружного электрического освещения по ул.Коммунистической от д.№60 до пересечения ул.Садовой по решению суда | местный бюджет | 2016: 462 | 462
9. | Ремонт электрических сетей ВЛ-10 кВ ТП21-ТП64, являющихся собственностью МО ГП "Город Малоярославец" (по территорри д/с №3 "Ёлочка") | местный бюджет | 2016: 401 | 401
10. | Монтаж КТП ул.Чапаева | местный бюджет
10. | Монтаж KПТ yл.Чапаева | местный бюджет | 2016: 70
11. | Ремонт линии наружного освещения ул. Румынская (д.1 корп.1,2,3) д.3 корп 1,2,3) и Восточный тупик от ТП93 | местный бюджет | 2016: 290 | 290
12. | Устройство уличного освещения в районе ул.Баумана от перекрестка с улицей Суворова до перекрестка с улицей Достоевского | местный бюджет | 2017: 95 | 95
13. | Ремонт ВЛ-10 кВ КТП40-ТП51-РПЗ | местный бюджет | 2017: 512; 2018: 333 | 845
14. | Ремонт ВЛ-10 кВфид. №14 ПС275 "Радищево" (КРУН-ТП43) | местный бюджет | 2018: 267; 2019: 488 | 755
15. | Монтаж линии уличного освещения проезд ул.Чехова-Маяковского | местный бюджет | 2019: 112 | 112
16. | Монтаж линии уличного освещения дворовой территории Звездная 12, Крымская 3, пешеходная дорожка от дома №17 Российских газовиков до маленькой школы | местный бюджет | 2017: 241 | 241
17. | Монтаж уличного освещения в арке между жилым домом по ул.Ленина 3 и библиотекой | местный бюджет | 2017: 15 | 15
| ИТОГО | местный бюджет | 0 | 0 | 1223 | 863 | 600 | 600 | 3500 | 6786
ПРОВЕДЕНИЕ МЕРОПРИЯТИЙ ПО ТЕПЛОСНАБЖЕНИЮ
| Наименование мероприятия | источник финансиро вания | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | итого
1 | Капитальный ремонт теплосети от ТК-1-ТКЗ до точки (А) по ул.Чистовича | местный бюджет | 2014: 4588; 2016: 1367 | 5955
2 | Замена учета газа по котельной по ул. Московская д.79 | местный бюджет | [7 empty] | 0
3 | Строительство котельной микрорайона Маклино в МО ГП «Город Малоярославец» | местный бюджет | 2014: 10505; 2015: 13600; 2016: 4938 | 29043
| Мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области (строительство котельной Маклино) | областной бюджет | 2015: 20007; 2016: 10800; 2017: 5377 | 36184
4 | Монтаж узлов учета ГВС жилых домов Кирова 2, Стадионная 2,3, Новотеатральный проезд 3, Гагарина 9 | местный бюджет | [7 empty] | 0
5 | Замена теплосети от ТК16 до ТК17, ТК19 по ул.Гагарина, д.4,6 (ул.Стадионная 2,4) | местный бюджет | [7 empty] | 0
6 | Замена теплосети от ТК7 по ул.Г.Соколова 40 до ТК13 ул.Г.Соколова 34А,36; ул.Ново.-Театральный тупик 2 | местный бюджет | [7 empty] | 0
7 | Капитальный ремонт теплосети от ТК5 по ул.Садовая, д.7 до ТК7 по ул.Садовая, д.11 | местный бюджет | 2016: 345 | 345
|  | областной бюджет | 2017: 3104 | 3104
8 | Замена теплосети по ул.Заводская 13 до ул.Заводская, д.15 | местный бюджет | 2020: 2281 | 2281
9 | Капитальный ремонт теплосети по ул.Заводская,д.2, ул.Кирова д.6,д.4, ул.Стадионная 1,3 | местный бюджет | 2016: 27 | 27
|  | областной бюджет | 2017: 243
10 | Замена теплосети ул.Московская 39-41 | местный бюджет | [7 empty] | 0
11 | Капитальный ремонт котельной по ул.Подольских курсантов (2016г) | местный бюджет | 2016: 152
|  | областной бюджет | 2017: 1366 | 1366
12 | Замена теплосети по ул. Г.Соколова 2 до ТК5 ул.Садовая,д.7 | местный бюджет | [7 empty] | 0
13 | Строительство модульной котельной в мкр. РПБ | местный бюджет | [7 empty] | 0
14 | Замена трубопроводов теплосети вводов в жилые дома по ул.Мирная,2,4,6,8 | местный бюджет | [7 empty] | 0
15 | Замена теплосети от ТК6 по ул.Г.Соколова 42 до ул.К.Маркса | местный бюджет | [7 empty] | 0
16 | Реконструкция котельной ул.Московская д.79 | местный бюджет | 2020: 6500 | 6500
17 | Изготовление двух котлов КВГ-0,85 для котельной Станционный проезд г.Малоярославец | местный бюджет | 2015: 3121 | 3121
18 | Проверка сметной документации капремонта теплосети от ТК-1-ТК-3 до точки (А) по ул.Чистовича | местный бюджет | 2015: 5 | 5
19 | Монтаж узлов учета ГВС жилых домов Кирова 2, Стадионная 2, 3, Ново-театральный проезд 3, Гагарина 9 | местный бюджет | 2016: 360 | 360
19 | Монтаж двух конденсаторных установок в РУ-0,4 кВ котельных Маклино, Г.Соколова | местный бюджет | [7 empty] | 0
21 |  | местный бюджет | [7 empty] | 0
20 | Замена сетевого насоса на котельной ул. Коммунистической, насоса ГВС на котельной ЦГА, насоса холодной воды котельной ЦГА | местный бюджет | [7 empty] | 0
21 | Экспертное заключение на продление срока службы основного тепломеханического оборудования | местный бюджет | 2016: 700 | 700
22 | Режимная наладка котлов котельной Московская 60 (ТУ-12), котельной ЦГА, котельной Коммунистическая | местный бюджет | 2016: 300 | 300
0
0
0
0
19 |  | Бюджет МО ГП "Город Малояросдавец" | 2016: 3930 | 3930
23. | Проектирование системы теплоснабжения (вентиляции и дымоудаления) многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу Калужская область, город Малоярославец, ул.Строительная дом №2, дом №8, дом №10, дом №11, ул.Дружбы дом №6, ул.Строительная дом №1, дом №3 в связи с переходом от системы центрального теплоснабжения на систему индивидуального отопления | местный бюджет | 2016: 98 | 98
24. | Капитальный ремонт теплосети от ТК7 по ул.Садовая до ТК 10 по ул.Кирова, д.34А | местный бюджет | 2016: 182 | 182
|  | областной бюджет | 2017: 1643 | 1643
25. | Составление сметной документации системы теплоснабжения многоквартирных домов | местный бюджет | 2016: 35 | 35
| Соствление сметной документации системы теплоснабжения многоквартирных домов | местный бюджет | 2016: 35 | 35
0
0
26. | Капитальный ремонт теплосетей, модернизация и ремонт отопительных систем | местный бюджет | [7 empty] | 0
|  | областной бюджет | [7 empty] | 0
27. | Ремонтные работы теплосети к дому ул.Радищева,10 | местный бюджет | 2016: 177 | 177
28. | Ремонтные работы теплосети к дому ул.Радищева,12 | местный бюджет | 2016: 248 | 248
29. | Ремонт участка теплосети от ул.Турецкой, д.8, корп.4 до ТК-36 ул.Российских газовиков д.29 корп.1 | местный бюджет | 2016: 252 | 252
30. | Техническое перевооружение котельной по ул. Парижской Коммуны (дымовая труба) | местный бюджет | 2016: 80 | 80
|  | областной бюджет | 2017: 722
31. | Проектирование системы теплоснабжения (газоснабжения) многоквартирных жилых домов, расположенных по адресу Калужская область, город Малоярославец, ул.Строительная дом №2, дом №8, дом №10, дом №11, ул.Дружбы дом №6, ул.Строительная дом №1, дом №3 в связи с переходом от системы центрального теплоснабжения на систему индивидуального отопления | местный бюджет | 2016: 248 | 248
30. | Проверка сметной документации капремонта теплосети | местный бюджет | 2016: 43 | 43
31. | Соствление сметной документации системы теплоснабжения многоквартирных домов | местный бюджет | 2016: 35 | 35
32. | Реконструкция котельной по ул.Гр.Соколова | местный бюджет | 2017: 10000 | 10000
32. |  | местный бюджет
33. |  | местный бюджет
32. | Те | местный бюджет
местный бюджет
местный бюджет
местный бюджет
местный бюджет
33. | Софинансирование мероприятий по программе "Энергосбережение и повышение энергоэффективности" (проведение мероприятий по теплоснабжению) | местный бюджет | 2017: 500; 2018: 500; 2019: 500 | 1500
| ИТОГО: в т. ч. |  | 15093 | 36733 | 19992 | 22955 | 500 | 500 | 8781 | 104554
|  | местный бюджет | 15093 | 16726 | 9192 | 10500 | 500 | 500 | 8781 | 61292
|  | областной бюджет | 2015: 20007; 2016: 10800; 2017: 12455 | 43262
| Всего по программе: |  | 15093 | 36733 | 21215 | 23818 | 1100 | 1100 | 12281 | 111340
| бюджет МО ГП "Город Малоярославец" |  | 15093 | 16726 | 10415 | 11363 | 1100 | 1100 | 12281 | 68078
| областной бюджет |  | 0 | 20007 | 10800 | 12455 | 0 | 0 | 0 | 43262