ПРОЕКТ

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**«Безопасный город в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец»** (далее - Программа)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ответственный исполнитель Программы | Отдел культуры, спорта и связей с общественностью администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» |
| 2. | Участники Программы | Отдел капитального строительства и технической инспекции (далее - ОКС и ТИ), отделы администрации, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, различных форм собственности, привлеченные на основе аукционов в электронной форме, запроса котировок (далее – организации) |
| 3. | Цели Программы | Повышение уровня защиты населения на территории города в области гражданской обороны (далее - ГО), защиты населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера (далее - ЧС), обеспечения пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах, общественной безопасности и охраны общественного порядка. |
| 4. | Задачи Программы | - снижение рисков причинения вреда жизни и здоровью граждан, имуществу и  окружающей среде, обеспечение условий для своевременного и эффективного реагирования на угрозы и последствия возникновения и развития чрезвычайных ситуаций;  - обеспечение общественной безопасности и охраны  общественного порядка;  - оснащение объектов с массовым пребыванием людей и жизнеобеспечения населения современными средствами видеонаблюдения, совершенствование системы средств оповещения.  - обеспечение мер по антитеррористической защищенности населения, обучение населения в области ГО, подготовка населения в области защиты от ЧС. |
| 5. | Перечень основных мероприятий Программы | 1.Обеспечение безопасности жизнедеятельности населения  2. Охрана объектов (в том числе зданий, сооружений) и территорий, имеющих историческое, культовое, культурное или природоохранное значение, и мест захоронений, профилактика социально опасных форм поведение граждан |
| 6. | Индикаторы (целевые показатели) Программы | - количество пожаров.  - количество предотвращенных чрезвычайных ситуаций.  - снижение уровня правонарушений.  - количество правонарушений/преступлений, имеющих экстремистскую, националистическую направленность |
| 7. | Сроки и этапы реализации Программы | 2020-2025 годы, в один этап |
| 8. | Объёмы и источники финансирования Программы | |  |  | | --- | --- | | год | местный бюджет | | 2020 | 1 134,822 | | 2021 | 806,137 | | 2022 | 800,000 | | 2023 | 800,000 | | 2024 | 800,000 | | 2025 | 610,000 | | итого | 5 100,959 | | Объемы финансирования могут уточняться в соответствии с бюджетным законодательством | | |

ПРОЕКТ

ПАСПОРТ

муниципальной программы

**"Социальная поддержка граждан в муниципальном образовании городское поселение "Город Малоярославец"**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел организационно-контрольной работы администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец», Отдел культуры, спорта и связей с общественностью администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» |
| 2. Участники муниципальной программы | Администрация муниципального района "Малоярославецкий район",  отделы администрации МО ГП «Город Малоярославец»,  некоммерческие общественные организации и объединения |
| 3. Цели муниципальной программы | **Повышение уровня социальной защищенности отдельных категорий граждан путем предоставления мер социальной поддержки** |
| 4. Задачи муниципальной программы | Выполнение обязательств городского поселения по социальной поддержке граждан,  Создание условий для обеспечения реализации муниципальной программы; Обеспечение потребностей граждан в мерах социальной поддержки; Осуществление выплат и доплат отдельным категориям граждан |
| 5. Перечень основных мероприятий муниципальной программы | 1. Повышение уровня жизни  социально незащищенных категорий граждан;  2. Социальная поддержка граждан |
| 6. Индикаторы (целевые показатели) муниципальной программы | 1.Доля освоенных средств местного бюджета, выделенных на оказание социальной поддержки гражданам в отчетном периоде.  2. Доля граждан, получивших социальную поддержку, в общем числе граждан, обратившихся за социальной поддержкой.  3. Доля молодых семей улучшивших жилищные условия к общему количеству молодых семей, стоящих на учете в качестве потенциального участника.  4. Количество молодых семей, улучшивших жилищные условия.  5. Количество граждан, получающих доплату к пенсиям муниципальных служащих.  6. Количество граждан, удостоенных званием «Почетный гражданин города». |
| 7. Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2020-2025 гг., в один этап |
| 8. Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Бюджет администрации МО ГП «Город Малоярославец» и прочие источники:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Год | Местный бюджет | Областной бюджет | Всего | | 2020 | 3 267,000 |  | 3 267,000 | | 2021 | 3 348,834 | 180,000 | 3 528,834 | | 2022 | 3 322.000 | 180,000 | 3 502,000 | | 2023 | 3 355,400 | 180,000 | 3 535.400 | | 2024 | 3 390,016 | 180,000 | 3 570,016 | | 2025 | 3 452,000 |  | 3 452,000 | | всего | 20  135,250 | 720,000 | 20  855,250 |   Объемы финансирования могут уточняться в соответствии с бюджетным законодательством |

ПРОЕКТ

ПАСПОРТ

муниципальной программы

**"Гражданская инициатива в муниципальном образовании**

**городское поселение "Город Малоярославец" (**далее - Программа)

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел культуры, спорта и связей с общественностью администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» |
| 2. Участники муниципальной программы | Администрация муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец», органы территориального общественного самоуправления, индивидуальные предприниматели, некоммерческие общественные организации и объединения, средства массовой информации |
| 3. Цели муниципальной программы | Содействие развитию системы территориального общественного самоуправления (ТОС) в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» |
| 4. Задачи муниципальной программы | 1) закрепление всей территории муниципального образования за ТОС;  2) выявление инициаторов общественных инициатив,  координация и обеспечение их деятельности;  3) осуществление взаимодействия органов местного самоуправления с органами ТОС по вопросам развития ТОС;  4) оказание информационной, методической, юридической поддержки ТОС;  5) материальная поддержка мероприятий, проводимых ТОС;  6) оптимизация расходов бюджета МО ГП «Город Малоярославец» за счет привлечения спонсорских средств в реализации программных мероприятий |
| 5. Перечень основных мероприятий муниципальной программы | 1. Поддержка и развитие территориального общественного самоуправления |
| 6. Индикаторы (целевые показатели) муниципальной программы | 1. Количество организованных на территории городского поселения органов ТОС и рост количества организованных органов ТОС на территории городского поселения уличных комитетов  2. Количеств ТОС, получивших субсидии  3. Количество статей, публикаций в средствах массовой информации, освещающих деятельность ТОС на территории муниципального образования ГП "Город Малоярославец".  4. Количество участников конкурса "Лучший активист ТОС"  5. Количество ТОС, подавших заявки на участие в конкурсе социально значимых проектов ТО |
| 7. Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2020-2025 гг., в один этап |
| 8. Объемы и источники финансирования муниципальной программы | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Годы | Источники финансового обеспечения, тыс. | | | | местный бюджета | прочие источники | итого | | 2020 | 15,000 | 10,000 | 25,000 | | 2021 | 396,000 | 20,000 | 416,000 | | 2022 | 396,000 | 20,000 | 416,000 | | 2023 | 396,000 | 30,000 | 426,000 | | 2024 | 396,000 | 30,000 | 426,000 | | 2025 | 396,000 | 40,000 | 436,000 | | Всего | 1 995,000 | 150,000 | 2 145,000 |   Объемы финансирования могут уточняться в соответствии с бюджетным законодательством |

ПРОЕКТ

ПАСПОРТ

муниципальной программы **«Переселение граждан из аварийного жилищного фонда на территории муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец»»**

**(далее - Программа)**

|  |  |
| --- | --- |
| 1.Ответственный исполнитель Программы | Отдел по управлению муниципальным имуществом и ЖКХ Администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» |
| 2. Участники Программы | Отделы администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец;  Граждане многоквартирных домов, признанных аварийными |
| 3. Цели Программы | Создание в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» безопасных и благоприятных условий проживания граждан путем переселения их из аварийного жилищного фонда в другие благоустроенные жилые помещения |
| 4. Задачи Программы | 1. Обеспечение граждан, проживающих в жилом фонде, признанном аварийным, благоустроенным жильем посредством приобретения объекта недвижимости (квартиры) на территории муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец»;  2. Ликвидация аварийного жилищного фонда муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» |
| 5. Перечень основных мероприятий Программы | 1. Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда, в т.ч.:  Расходы на переселение граждан из аварийного жилищного фонда  2. Снос аварийных жилых домов |
| 6. Индикаторы (целевые показатели) Программы | 1. Количество приобретенных жилых помещений (квартир) для расселения многоквартирных жилых домов;  2. Количество расселенных аварийных многоквартирных жилых домов;  3. Количество расселенных жилых помещений (квартир) в аварийных многоквартирных домах;  4. Количество граждан, улучшивших условия проживания;  5. Количество снесенных аварийных многоквартирных жилых домов |
| 7.Сроки реализации программы | Третий этап Программы – с 01 января 2021 года по 31 декабря 2022 года  Четвертый этап Программы - с 1 января 2022 года по 31 декабря 2023 года. |
| 8. Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем, направленных на реализацию Программы, составил 7 328,905 тыс. руб. в т.ч.:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Источники финансирования |  | по годам | | | | 2021 | 2022 | 2023 | Итого | | Фонд содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства | 1 786,747 | 4 169,075 | 0,000 | 5 955,822 | | Средства областного бюджета | 55,836 | 1 243,958 | 0,000 | 1 299.794 | | Средства местного бюджета | 18,612 | 54,677 | 0,000 | 73,289 | | Итого | 1 861,195 | 5 467,710 | 0,000 | 7 328,905 | | Объемы финансирования могут уточняться в соответствии с бюджетным законодательством | | | | | |

ПРОЕКТ

ПАСПОРТ

муниципальной программы

**«Содержание и обслуживание жилищного фонда в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец»**

**(**далее –муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел по управлению муниципальным имуществом и жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» |
| 2. Участники муниципальной программы | Отдел по капитальному строительству и технической инспекции администрации (ОКС и ТИ);  МУП «Управление энергетики и ЖКХ»;  Фонд капитального ремонта многоквартирных домов Калужской области, управляющие и обслуживающие организации, товарищества собственников жилья, Организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, различных форм собственности, привлеченные на основе аукционов в электронной форме, запроса котировок |
| 3. Цели муниципальной программы | Целью муниципальной программы является:  - организация содержания муниципального жилищного фонда в соответствии с санитарными, техническими и иными  требованиями, обеспечивающими гражданам  комфортные и безопасные условия проживания в муниципальных жилых помещениях. |
| 4. Задачи муниципальной программы | - организация работ по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирных домах муниципального жилищного фонда;  - организация работ по содержанию и ремонту временно свободных муниципальных жилых помещений;  - обеспечение реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов на территории МО ГП «Город Малоярославец». |
| 5. Перечень основных мероприятий муниципальной программы | Основное мероприятие:  - Обеспечение благоприятных условий проживания граждан в многоквартирных домах |
| 6. Индикаторы (целевые показатели) муниципальной программы | Доля многоквартирных домов, в которых проведен ремонт в общем количестве многоквартирных домов, в которых необходимо провести ремонт - %;  Количество отремонтированного общего имущества – дом;  Общая площадь отремонтированных временно свободных муниципальных жилых помещений- м2;  Процент выполнения оплаты взносов Фонду капитального ремонта за помещения муниципального жилищного фонда - %;  Общая площадь муниципальных помещений в многоквартирных домах, за которые перечисляются ежемесячные взносы на капитальный ремонт – м2; |
| 7. Сроки и этапы реализации муниципальной программы | - 2020 – 2025 годы;  этапы реализации программы не выделяются |
| 8. Объем и источники финансирования муниципальной программы | |  |  | | --- | --- | | Всего в т.ч. по годам и источникам финансирования: тыс.руб. | | | 2020 | 1 798,691 | | 2021 | 2 198,794 | | 2022 | 1 636,120 | | 2023 | 1 486,120 | | 2024 | 1 486,120 | | 2025 | 1 030,000 | | Итого | 9 635,845 | | Объемы финансирования могут уточняться в соответствии с бюджетным законодательством | | |

ПРОЕКТ

ПАСПОРТ

муниципальной программы

**"Управление муниципальным имуществом в муниципальном образовании городское поселение "Город Малоярославец"**

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел по управлению муниципальным имуществом и жилищно-коммунальным хозяйству администрации муниципального образования городское поселение "Город Малоярославец" |
| 2. Участники муниципальной программы | Отдел капитального строительства и технической инспекции, отдел по градостроительной деятельности, архитектуре и земельным отношениям, организации, обеспечивающие реализацию муниципальной программы |
| 3. Цели муниципальной программы | Рациональное использование муниципального имущества и земельных ресурсов |
| 4. Задачи муниципальной программы | - Совершенствование системы учета объектов муниципальной собственности в казне и реестре муниципального имущества;  - Вовлечение муниципального имущества в хозяйственный оборот, обеспечение увеличения поступления в местный бюджет доходов и средств от использования и продажи муниципального имущества и земельных ресурсов;  - Проведение сбалансированной политики в сфере приватизации муниципального имущества |
| 5. Перечень основных мероприятий муниципальной программы | Обеспечение эффективного использования и распоряжения муниципальным имуществом и земельными ресурсами |
| 6. Индикаторы (целевые показатели) муниципальной программы | - доля объектов недвижимого имущества, на которые зарегистрировано право муниципальной собственности (без учета жилищного фонда) от общего количества объектов недвижимого имущества, подлежащих учёту в Реестре;  - доля объектов, входящих в состав имущественной казны и учтенных в Реестре, от общего количества объектов недвижимого имущества, подлежащих учету в Реестре;  - доля земельных участков, по которым проведено межевание с постановкой на кадастровый учет и государственной регистрацией права муниципальной собственности;  - процент выполнения плана по арендной плате за объекты муниципального нежилого фонда;  - процент выполнения плана по арендной плате за землю (собственность городского поселения)  - выполнение плана по сносу аварийных зданий;  - доля выставленного на торгах, к общему количеству объектов, включенных в прогнозный план приватизации;  - количество объектов недвижимого имущества, прошедших оценку для приватизации |
| 7. Сроки и этапы реализации муниципальной программы | Программа реализуется в один этап с 2020 по 2025 год. |
| 8. Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансирования реализации Программы из бюджета МО ГП "Город Малоярославец" составит , в том числе по годам:  2020 год – 4 279,881 тыс. руб.;  2021 год – 731,059 тыс. руб.;  2022 год – 1 356,100 тыс. руб.;  2023 год – 1 081,100 тыс. руб.;  2024 год – 1 081,100 тыс. руб.;  2025 год – 700,000 тыс. руб.;  Итого – 9 229,240 тыс. руб.  Объемы финансирования могут уточняться в соответствии с бюджетным законодательством |

ПРОЕКТ

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**«Энергосбережение и повышение эффективности в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец»**

(далее – муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел по управлению муниципальным имуществом и жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» ( далее - МО ГП «Город Малоярославец») |

|  |  |
| --- | --- |
| 2. Участники муниципальной программы | Отдел капитального строительства и технической инспекции администрации МО ГП «Город Малоярославец» (далее - ОКС и ТИ),  отделы администрации,  МУП «Коммунальные электрические и тепловые сети», организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, различных форм собственности, привлеченные на основе аукционов в электронной форме, запроса котировок (далее - Организации) |

|  |  |
| --- | --- |
| 3. Цели муниципальной программы | Обеспечение рационального использования топливно-энергетических ресурсов за счет реализации энергосберегающих мероприятий |
| 4. Задачи муниципальной программы | - реализация технических мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности систем коммунальной инфраструктуры;  - реализация технических мероприятий, направленных на повышение энергетической эффективности систем наружного освещения |
| 5. Перечень основных мероприятий муниципальной программы | 1. Повышение эффективности функционирования коммунального комплекса;  2. Проведение мероприятий по электроснабжению |
| 6. Индикаторы (целевые показатели) муниципальной программы | - снижение удельного расхода топлива на выработку тепловой энергии на котельных; - доля потерь тепловой энергии при ее передаче в общем объеме переданной тепловой энергии;  - доля  объемов электрической энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребленной электрической энергии;  - доля  объемов тепловой  энергии, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребленной тепловой энергии;  - доля  объемов воды, расчеты за которую осуществляются с использованием приборов учета, в общем объеме потребленной воды;  - доля современных энергоэффективных светильников в общем количестве светильников;  - замена электрических сетей и трансформаторов. |
| 7. Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2020-2025 г., в один этап |
| 8. Объемы и источники финансирования муниципальной программы | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Годы | Местный бюджет | Областной бюджет | Иные источники | Всего | | 2020 | 1 875,902 | 12 304,512 | 11 036,374 | 25 716,788 | | 2021 | 1 367,168 | 7500,646 | 4 117,800 | 12 985,614 | | 2022 | 10 520,697 | 13 686,271 | 6 950,000 | 31 156,968 | | 2023 | 5 520,697 | 13 686,271 | 1 465,000 | 20 671,968 | | 2024 | 7 520,697 | 13 686,271 | 1 430,00 | 22 636,968 | | 2025 | 2 990,000 | 0,000 | 1 430,000 | 4 420,000 | | итого | 29 795,161 | 60 863,971 | 26 429,174 | 117 088,306 |   Объемы финансирования могут уточняться в соответствии с бюджетным законодательством |

ПРОЕКТ

ПАСПОРТ

муниципальной программы  **«Развитие культуры и туризма**

**в муниципальном образовании городское поселение**

**«Город Малоярославец» »** (далее программа)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | Ответственный исполнитель программы | Отдел культуры, спорта и связей с общественностью администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» |
|  | Участники  программы | Отделы администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец», Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Малоярославецкий военно-исторический музей 1812 года",  Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Малоярославецкий музейно-выставочный центр им. И.А. Солдатенкова",  Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Огонёк",  Муниципальное бюджетное учреждение культуры  "Центр Российского Кино",  Муниципальное казённое учреждение культуры «Малоярославецкая городская библиотека»,  Организации, обеспечивающие реализацию муниципальной программы |
|  | Цели программы | Развитие культурного и духовного потенциала населения муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец»:  Цель 1. Сохранение и развитие музейного дела муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец»;  Цель 2. Обеспечение эффективной деятельности муниципальных библиотек по библиотечному обслуживанию населения города;  Цель 3. Создание условий для эффективной деятельности учреждения культурно-досугового типа;  Цель 4. Создание условий для обеспечения эффективной деятельности по организации мероприятий в сфере искусства и кинематографии;  Цель 5. Создание условий для проведения общегородских культурно-массовых мероприятий.  Цель 6. Увеличение туристского потока в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец». |
|  | Задачи программы | Для достижения цели 1:  - Обеспечение прав граждан на доступ к музейным ценностям.  - Обеспечение надлежащего собирания, хранения, учета, изучения и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций.  - Популяризация культурного наследия муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец».  Для достижения цели 2:  - Совершенствование и применение новых форм и методов работы муниципальной библиотеки с населением.  - Расширение информационно-просветительской деятельности муниципальной библиотеки по формированию и сохранению нравственных принципов гражданственности, патриотизма и толерантности среди населения города.  Для достижения цели 3:  - Раннее выявление, творческое развитие и поддержка молодых дарований.  - Развитие системы качественного дополнительного образования детей.  - Укрепление и модернизация материально-технической базы учреждения.  Для достижения цели 4:  - Совершенствование форм и методов работы учреждения.  - Приобщение различных возрастных и социальных слоев населения к духовным и культурным ценностям, привлечение к активному участию в культурной жизни города.  - Сохранение и поддержка кинематографии и развитие любительского творчества.  Для достижения цели 5:  - Совершенствование форм и методов работы по проведению культурно-массовых мероприятий.  - Приобщение различных возрастных и социальных слоев к активному участию в культурной жизни города.  Для достижения цели 6:  - Развитие приоритетных направлений туризма в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец». |
|  | Целевые индикаторы и показатели программы | при достижении цели 1:  - количество посетителей музеев (тыс. чел.)  - количество предметов, входящих в основной фонд музеев  при достижении цели 2:  - количество пользователей библиотек (чел.).  при достижении цели 3:  - доля населения, участвующего в культурно-досуговых мероприятиях.  - количество культурно-массовых мероприятий (ед.).  при достижении цели 4:  - количество посетителей Центра Российского Кино (чел.).  при достижении цели 5:  - количество участников общегородских культурно-массовых мероприятий (чел.)  при достижении цели 6:  - количество участников событийных мероприятий в сфере культурно-познавательного туризма, проведенных на территории муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец». |
|  | Перечень основных мероприятий программы | 1. Сохранение и развитие музейного дела  2. Развитие общедоступных библиотек  3. Обеспечение деятельности учреждений культурно-досугового типа  4. Организация и проведение мероприятий искусства и кинематографии  5. Организация общегородских культурно-массовых мероприятий»  6. Определение и поддержка приоритетных направлений туристской деятельности |
|  | Сроки реализации программы | 2020-2025 год. |
|  | Объемы и источники финансирования программы | |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Год | Местный бюджет | Областной бюджет | Районный бюджет | Итого  тыс.руб. | | 2020 | 58 691,048 | 0.000 | 600.000 | 59 291,048 | | 2021 | 58 687,886 | 0,000 | 0,000 | 58  687,886 | | 2022 | 59 396,811 | 0,000 | 300,000 | 59  696,811 | | 2023 | 62 472,662 | 67  941,176 | 300,000 | 130 713,838 | | 2024 | 59 031,033 | 2 550,224 | 300,000 | 61 881,257 | | 2025 | 60 564,000 | 0,000 | 0,000 | 60 564,000 | | итого | 358 843,40 | 70 491,400 | 1 500,000 | 430 834,840 | | Объемы финансирования могут уточняться в соответствии с бюджетным законодательством | | | | | |

ПРОЕКТ

ПАСПОРТ

муниципальной программы

**«Чистая вода в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец»** (далее –муниципальная программа)

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел по управлению муниципальным имуществом и жилищно-коммунальному хозяйству администрации МО ГП «Город Малоярославец» | | | | |
| 2.Участники муниципальной программы | Отдел по капитальному строительству и технической инспекции администрации МО ГП «Город Малоярославец» (далее - ОКС и ТИ), УМП «Водоканал», организации, осуществляющие деятельность в сфере жилищно-коммунального хозяйства, отобранные в порядке, предусмотренном действующем законодательством (далее-Организации) | | | | |
| 3. Цели муниципальной программы | - обеспечение населения муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» питьевой водой, соответствующей требованиям безопасности и безвредности, установленным санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами в достаточном количестве в интересах удовлетворения жизненных потребностей и охраны здоровья  - доведение качества очистки сточных вод до нормативных значений | | | | |
| 4. Задачи муниципальной программы | - проведение работ по реконструкции и модернизации объектов централизованного водоснабжения, водоотведения и очистке сточных вод;  - восстановление, охрана и рациональное использование источников питьевого водоснабжения;  - проведение мероприятий, направленных на рациональное водопользование и снижение объема потерь питьевой воды | | | | |
| 5. Перечень основных мероприятий муниципальной программы | Основное мероприятие «Восстановление и развитие эксплуатационно-технического состояния объектов водопроводно-канализационного комплекса» | | | | |
| 6.Индикаторы (целевые показатели) муниципальной  программы | Доля населения, имеющего доступ к централизованному водоснабжению и канализационной системе - % ;  Доля населения, потребляющего питьевую воду надлежащего качества - %;  Уровень потери воды в сетях централизованного водоснабжения, в том числе из-за аварий - %;  Доля уличной водопроводной сети, нуждающейся в замене - %;  Доля уличной канализационной сети, нуждающейся в замене - %  Количество отремонтированных объектов водоснабжения – ед.  Количество восстановленного и реконструированного водопроводно-канализационного комплекса – ед. | | | | |
| 7. Сроки и этапы реализации программы | 2020 – 2025 годы, в один этап | | | | |
| 8. Объемы финансирования муниципальной программы за счет бюджетных ассигнований | годы | местный бюджет | областной бюджет | итого |  |
| 2020 | 860,000 | 0,000 | 860,000 |  |
| 2021 | 72,017 | 0,000 | 72,017 |
| 2022 | 2 000,000 | 0,000 | 2 000,000 |
| 2023 | 4 000,000 | 0,000 | 4 000,000 |
| 2024 | 2 000,000 | 0,000 | 2 000,000 |
| 2025 | 1 212,000 | 0,000 | 1 212,000 |
| итого | 10 144,017 | 0,000 | 10 144,017 |
| Объемы финансирования могут уточняться в соответствии с бюджетным законодательством | | | | |

ПРОЕКТ

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**"РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА**

**в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. Ответственный исполнитель Программы | Отдел культуры, спорта и связей с общественностью администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» | | | |
| 2. Участники Программы | Отделы администрации муниципального образования городское поселение «город Малоярославец», муниципальное унитарное предприятие «Олимп-спорт» (далее - МУП «Олимп-Спорт»), муниципальное бюджетное учреждение спортивно-оздоровительный центр «Дружба» (далее - МБУ СОЦ «Дружба») | | | |
| 3. Цели Программы | Создание условий для укрепления здоровья различных групп населения путем развития инфраструктуры спорта, популяризация массового спорта и приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом.  Создание условий для физического отдыха, оздоровления и занятости детей | | | |
| 4. Задачи Программы | **- п**овышение мотивации граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом и ведению здорового образа жизни;  - привлечение широких слоев населения к занятиям физической культурой и спортом;  - с**одержание и развитие муниципальных учреждений спортивной и спортивно-оздоровительной направленности** | | | |
| 5. Целевые индикаторы и показатели Программы | - увеличение доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности населения;  - количество/массовость проведённых физкультурно-массовых и спортивных мероприятий;  - увеличение количества квалифицированных тренеров и инструкторов;  - доля загруженности спортивных объектов в соответствии с единовременной пропускной способностью объектов спорта в год,  - доля исполненных бюджетных ассигнований, предусмотренных в муниципальной программе;  - количество детей, охваченных организованным отдыхом и оздоровлением | | | |
| 6. Перечень основных мероприятий Программы | Развитие физической культуры и спорта | | | |
| 7. Сроки и этапы реализации Программы | 2020-2025 годы, в один этап | | | |
| 8. Объёмы и источники финансирования Программы | Общий объём финансирования по годам и источникам финансирования, тыс. руб. | | | |
| год | Местный бюджет | Прочие источники | Всего |
| 2020 | 26 963,737 | 3 106,737 | 30 070,474 |
| 2021 | 30 129,175 | 3 509,799 | 33 638,974 |
| 2022 | 27 594,674 | 3 797,400 | 31 392,074 |
| 2023 | 27 037,417 | 4 098,000 | 31 135,417 |
| 2024 | 27 722,042 | 4 299,220 | 32 021,262 |
| 2025 | 27 722,042 | 4 299,220 | 32 021,262 |
| Итого: | 167 169,087 | 23 110,376 | 190 279,463 |
|  | Объемы финансирования могут уточняться в соответствии с бюджетным законодательством | | | |

ПРОЕКТ

ПАСПОРТ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**«Развитие градостроительной деятельности муниципального образования**

**городское поселение «Город Малоярославец»**

(далее - муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел градостроительной деятельности, архитектуры и земельных отношений администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» (далее - МО ГП «Город Малоярославец») |
| 2. Участники муниципальной программы | Отделы администрации МО ГП «Город Малоярославец» (далее - отделы администрации), организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, различных форм собственности, привлеченные на основе аукционов в электронной форме, запроса котировок (далее - Организации) |
| 3. Цели муниципальной программы | Создание условий для реализации принимаемых градостроительных решений в генеральных планах, правилах землепользования и застройки, документации по планировке территории МО ГП «Город Малоярославец» |
| 4. Задачи муниципальной программы | Обеспечение территории города документами территориального планирования и градостроительного зонирования. |
| 5. Перечень основных мероприятий муниципальной программы | Основное мероприятие - Развитие градостроительной деятельности |
| 6. Индикаторы (целевые показатели) муниципальной программы | 1. Обеспеченность территории картографической основой территориального планирования М 1:2000,М 1:500 применительно к территории МО ГП «Город Малоярославец»  2.Обеспеченность территории городского поселения утвержденной градостроительной документацией территориального планирования, в том числе корректировка существующей документации.  3. Обеспеченность городского поселения документами градостроительного зонирования, в том числе корректировка существующей документации, цифрование. |
| 7. Сроки и этапы реализации программы | 2020-2025 гг., в один этап |
| 8. Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Общий объем финансового обеспечения реализации муниципальной программы по источникам и годам:   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | | Годы | Источники финансового обеспечения тыс. руб. | | | | | Местный бюджет | Областной бюджет | Внебюджетные источники | Итого | | 2020 | 543,000 |  | 2 430,000 | 2 973,000 | | 2021 | 500,000 | 1 271,813 |  | 1 771,813 | | 2022 | 500,000 | 51,761 |  | 551,761 | | 2023 | 500,000 | 53,831 |  | 553,831 | | 2024 | 500,000 | 511,559 |  | 1 011,559 | | 2025 | 565,000 | - |  | 565,000 | | Всего | 3 108,000 | 1 888,964 | 2 430.000 | 7 426,964 | | Объемы финансирования могут уточняться в соответствии с бюджетным законодательством | | | | | |

ПРОЕКТ

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Благоустройство территории в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец»** (далее - муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел капитального строительства и технической инспекции администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» (далее – ОКС и ТИ) |
| 2. Участники муниципальной программы | Отделы администрации МО ГП «Город Малоярославец» (далее - отделы администрации)  Организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, различных форм собственности, привлеченные на основе аукционов в электронной форме, запроса котировок (далее - Организации). |
| 3. Цели муниципальной программы | -Совершенствование системы комплексного благоустройства городских территорий;  -создание комфортных и благоприятных условий для проживания населения;  -повышение эстетической привлекательности и создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды городских территории муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» |
| 4. Задачи муниципальной программы | -Повышение уровня благоустройства, совершенствование эстетического вида территории городского поселения;  -создание благоприятных, комфортных условий для проживания населения;  -активизация работ по строительству и реконструкции систем наружного освещения улиц в МО ГП «Город Малоярославец»;  -развитие и поддержка инициатив жителей города по санитарной очистке города, установка и содержание контейнерных площадок;  -озеленение; |
| 5. Перечень основных мероприятий муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства территории городского поселения и создание комфортных условий для проживания населения |
| 6. Индикаторы (целевые показатели) муниципальной программы | - снижение оплата электроэнергии по уличному освещению;  - доля благоустроенной территории (озеленение);  - доля содержание мест захоронения (кладбищ) от общего количества;  - доля содержание тротуаров, скверов, памятных мест в нормативном состоянии;  - доля очистки территории от несанкционированных свалок, сбор и утилизация |
| 7. Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2020-2025 год |
| 8. Объемы и источники финансирования | |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Годы | Местный бюджет (тыс. руб.) | Областной бюджет | Всего | | 2020 | 43 378,086 | 10 496,038 | 53 874,124 | | 2021 | 50 605,453 | 46 084,262 | 96 689,715 | | 2022 | 65 728,850 |  | 65 728,850 | | 2023 | 55 228,850 |  | 55 228,850 | | 2024 | 59 228,850 |  | 59 228,850 | | 2025 | 46 050,000 |  | 46 050,000 | | итого | 320 220,089 | 56 580,300 | 376 800,389 | |

ПРОЕКТ

Паспорт

муниципальной программы

**«Поддержка развития казачьих обществ в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец»** (далее-Программа)

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Ответственный исполнитель Программы | Отдел культуры, спорта и связям с общественностью администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец». |
| 2. Участники Программы | Отделы администрации, казачьи общества, осуществляющие свою деятельность на территории муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» |
| 3. Цели Программы | - реализация государственной политики по возрождению и развитию казачества;  - создание условий для деятельности, направленной на повышение эффективности процесса возрождения и становления казачества. |
| 4. Задачи Программы | - развитие системы патриотического воспитания молодежи, возрождения традиционной культуры казачества;  - осуществление мероприятий, влияющих на процесс возрождения и становления казачества, повышения эффективности привлечения членов казачьих обществ к оказанию содействия их органам местного самоуправления в осуществлении задач и функций в порядке, установленном законодательством Российской Федерации и законодательством Калужской области;  - укрепление материально-технической базы и материальных запасов, в том числе аренда помещений. |
| 5. Перечень основных мероприятий Программы | Поддержка развития казачьих обществ в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» |
| 6. Индикаторы (целевые показатели) Программы | 1. Количество проведённых мероприятий, направленных на сохранение и развитие традиционной казачьей культуры, обычаев и обрядов казачества, казачьих мероприятий патриотической и спортивной направленности с жителями города Малоярославца.  2. Количество проведенных казачьими обществами мероприятий по укреплению законности, правопорядка и безопасности населения, устранению причин и условий, способствующих совершению правонарушений.  3. Доля населения города Малоярославца, охваченная в результате реализации программных мероприятий. |
| Сроки реализации Программы | 2020 – 2025 годы. |
| Объёмы и источники финансирования Программы | Общий объём средств, направленных на реализацию мероприятий программы, в том числе по годам: тыс.рублей  2020 год – 150,000  2021 год – 150,000  2022 год – 150,000  2023 год – 150,000  2024 год – 150,000  2025 год – 150,000  итого - 900,000  Объёмы финансирования могут уточняться в соответствии с бюджетным законодательством. |

ПРОЕКТ

Паспорт муниципальной программы **«Создание условий для устойчивой работы муниципальных унитарных предприятий и бесперебойного обеспечения населения в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец» качественными коммунальными услугами**» (далее - муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел по управлению муниципальным имуществом и жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» (МО ГП «Город Малоярославец») |
| 2. Участники муниципальной программы | Министерство финансов Калужской области, министерство строительства и ЖКХ Калужской области, отделы администрации МО ГП «Город Малоярославец», муниципальные унитарные предприятия |
| 3. Цели муниципальной программы | Повышение качества и надежности обеспечения населения МО ГП «Город Малоярославец» коммунальными услугами |
| 4. Задачи муниципальной программы | Создание финансовых механизмов, обеспечивающих качественную и бесперебойную работу муниципальных унитарных предприятий |
| 5. Перечень основных мероприятий муниципальной программы | Обеспечение финансовой устойчивости муниципальных унитарных предприятий в целях обеспечения качественных и бесперебойных коммунальных услуг |
| 6. Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы | - Увеличение прибыли (уменьшение убытка) муниципального унитарного предприятия за отчетный финансовый год в сравнении с предыдущим финансовым годом.  - Снижение уровня убытков прошлых лет |
| 7. Сроки реализации и этапы реализации муниципальной программы | 2020-2025 годы, в один этап |
| 8. Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Объем средств на реализацию муниципальной программы по годам и источникам составляет:   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Год | Местный бюджет,  тыс. руб. | Областной бюджет,  тыс. руб. | Всего,  тыс. руб. | | 2020 | 19 205,986 | 30 954,535 | 50 160,521 | | 2021 | 22 963,047 | 0,000 | 22 963,047 | | 2022 | 2 000,000 | 0,000 | 2 000,000 | | 2023 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 2024 | 0,000 | 0,000 | 0,000 | | 2025 | 1 000,000 | 0,000 | 1 000,000 | | всего | 45 169,033 | 30 954,535 | 76 123,568 | | Объемы финансирования могут уточняться в соответствии с бюджетным законодательством | | | | |

ПРОЕКТ

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**Развитие дорожного хозяйства в муниципальном образовании "Город Малоярославец»**'' (далее - муниципальная программа)

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел капитального строительства и технической инспекции администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» |
| 2. | Участники муниципальной  программы | Отделы администрации, организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующим законодательством, различных форм собственности, привлеченные на основе аукционов в электронной форме, запроса котировок, муниципальные унитарные предприятия (далее –Организации, МУПы). |
| 3. | Цели муниципальной программы | - удовлетворение потребностей населения и хозяйствующих субъектов муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» в дорожной инфраструктуре;  - повышение комфортности проживания населения на территории городского поселения «Город Малоярославец». |
| 4. | Задачи муниципальной программы | - обеспечение сохранности существующей дорожной сети, приоритетное выполнение работ по содержанию и ремонту автомобильных дорог, тротуаров находящихся в муниципальной собственности городского поселения «Город Малоярославец»;  - повышение качества дорожного покрытия автомобильных дорог общего пользования местного значения городского поселения «Город Малоярославец»;  - повышение эффективности расходования средств бюджета городского поселения «город Малоярославец» на ремонт и содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения;  - обеспечение безопасности дорожного движения, снижение дорожно-транспортных происшествий из-за сопутствующих дорожных условий;  - обеспечение деятельности дорожного хозяйства. |
| 5. | Перечень основных мероприятий муниципальной программы | Основное мероприятие «Развитие дорожного хозяйства»:  1) обустройство автомобильных дорог общего пользования местного значения в целях повышения безопасности дорожного движения;  2) строительство и ремонт тротуаров на улицах города:  3) капитальный ремонт и ремонт автомобильных дорог общего пользования местного назначения;  4) содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения. |
| 6 | Индикаторы (целевые показатели) муниципальной программы | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения - %.  Протяженность автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, введенных в эксплуатацию после ремонта и капитального ремонта - км.  Доля отремонтированных тротуаров в титуле дорог к общему количеству тротуаров - %.  Количество/площадь отремонтированных тротуаров улично-дорожной сети ед./кв.м.;  Обеспечение безопасности дорожного движения улично-дорожной сети дорог общего пользования местного значения. |
| 7. | Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2020-2025 годы |
| 8. | Объемы и источники финансирования муниципальной программы | Бюджет МО ГП «Город Малоярославец» и прочие источники: тыс. руб.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Годы | Местный бюджет | Областной бюджет | Всего | | 2020 | 22 817,010 | 43 798,381 | 66 615,391 | | 2021 | 24 109,000 | 20 434,290 | 44 543,290 | | 2022 | 31 215,295 | 32 590,599 | 63 805,894 | | 2023 | 28 500,000 |  | 28 500,000 | | 2024 | 26 900,000 |  | 26 900,000 | | 2025 | 39 150,000 |  | 39 150,000 | | итого | 172 691,305 | 96 823,270 | 269 514,575 | |

ПРОЕКТ

**ПАСПОРТ**

**МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ**

**«Организация деятельности органов местного самоуправления по решению вопросов местного значения в муниципальном образовании городское поселение «Город Малоярославец»**

**(**далее - муниципальная программа)

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Ответственный исполнитель муниципальной программы | Отдел организационно-контрольной работы администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» |
| 2. Участники муниципальной программы | Правовой отдел, отдел бухгалтерского учета; финансово-экономический отдел администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» (далее - отделы администрации),  Организации, отобранные в порядке, предусмотренном действующем законодательством Российской Федерации (далее - Организации) |
|  |  |
| 3. Цели муниципальной программы | Создание организационных, информационных и иных условий для стабильного функционирования, совершенствования и повышения эффективности деятельности органов местного самоуправления в решении вопросов местного значения |
| 4. Задачи муниципальной программы | -повышение эффективности и результативности муниципальной службы;  -обеспечение открытости и прозрачности деятельности органов местного самоуправления, снижение административных барьеров, повышение качества и доступности предоставления муниципальных услуг;  -развитие механизма предупреждения коррупции, выявление и разрешения конфликта интересов на муниципальной службе;  -создание условий для своевременного информационного освещения и равного доступа населения к печати и средствам массовой информации;  -создание условий для повышения эффективности организационного, нормативно-правового и финансового обеспечения, развития и укрепления материально-технической базы органов местного самоуправления |
| 5. Перечень основных мероприятий муниципальной программы | 1. Обеспечение деятельности администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец»  2. Обеспечение деятельности Городской Думы муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец»  3. Обеспечение деятельности контрольно-счетной комиссии муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец»  4. Выполнение других обязательств муниципального образования  5. Управление резервным фондом для исполнения расходных обязательств  6. Мероприятия в сфере средств массовой информационной политики  7. Реализация проектов развития общественной инфраструктуры муниципальных образований, основанных на местных инициативах  8. Осуществление мер поддержки и развития малого и среднего предпринимательства |
| 6. Индикаторы (целевые показатели) муниципальной программы | Целевые индикаторы и показатели муниципальной программы приведены в таблице №1 |
| 7. Сроки реализации муниципальной программы | 2020-2025 г.г. |
| 8. Объем и источники финансирования | Объем средств на реализацию муниципальной программы по годам и источникам: тыс. руб.   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | | Год | Местный бюджет | Областной бюджет | Всего | | 2020 | 40 527,923 | 2 715,847 | 43 243,770 | | 2021 | 44 593,480 | 1996,644 | 46 590,124 | | 2022 | 48 482,334 |  | 48 482,334 | | 2023 | 45 152,334 |  | 45 152,334 | | 2024 | 45 152,334 |  | 45 152,334 | | 2025 | 42 314,229 |  | 42 314,229 | | всего | 266 222,634 | 4 712,491 | 270  935,125 |   Объемы финансирования могут уточняться в соответствии с бюджетным законодательством |

ПРОЕКТ

ПАСПОРТ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

**«Формирование современной городской среды в МО ГП «Город Малоярославец» на 2018-2024 годы»**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| 1. | Наименование программы | Муниципальная программы «Формирование современной городской среды в МО ГП «Город Малоярославец» на 2018-2024 годы» (далее – муниципальная программа) |
| 2. | Ответственный исполнитель программы | Отдел по управлению муниципальным имуществом и жилищно-коммунальному хозяйству администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» |
| 3. | Соисполнитель программы | Отдел по управлению муниципальным имуществом и жилищно-коммунальному хозяйству; Отдел по градостроительной деятельности, архитектуре и земельным отношениям; Отдел капитального строительства и технической инспекции администрации муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец» |
| 4. | Дата принятия решения о разработке Программы | Постановление Администрации МО ГП «Город Малоярославец» «Об утверждении перечня муниципальных программ муниципального образования городское поселение «Город Малоярославец», реализация которых предусмотрена в 2015 году и в последующие годы» от [20.10.2014г. №790](http://bd-registr2:8081/content/act/a3745c2c-0fd9-4e27-bb2e-71fac860299d.doc) |
| 5. | Цели и задачи Программы | Цель Программы: Создание условий для системного повышения качества и комфорта городской среды на территории МО ГП «Город Малоярославец».  Задачи программы:  - Повышение уровня благоустройства;  - обеспечение вовлеченности заинтересованных граждан, организаций в реализацию мероприятий по благоустройству территорий муниципального образования городского поселения «Город Малоярославец»;  - обеспечение проведения мероприятий по благоустройству территории муниципального образования в соответствие с едиными требованиями.  - приведение Правил благоустройства территории города Малоярославец в соответствии современным требованием к созданию комфортной среды проживания граждан |
| 6. | Целевые индикаторы и показатели Программы | -Количество благоустроенных дворовых территорий;  - площадь благоустроенных дворовых территорий;  - доля благоустроенных дворовых территорий;  - доля площади благоустроенных дворовых территорий;  - количество благоустроенных общественных территорий;  - площадь благоустроенных общественных территорий;  - доля площади благоустроенных общественных территорий;  - доля финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц. |
| 7. | Перечень основных мероприятий Программы | Основное мероприятие «Благоустройство территорий МО ГП «Город Малоярославец»  Формирование современной городской среды |
| 8. | Сроки и этапы реализации Программы | 2018-2024 |
| 9. | Объемы и источники финансирования | |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Наименование показателя | Всего (тыс. руб.) | в том числе по годам | | | | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | | Всего | 73 021,064 | 22 639, 800 | 9893,  782 | 11 533, 086 | 11 257, 052 | 5 740, 433 | 5 740, 433 | 6 216, 478 | | в том числе по источникам финансирования: |  |  |  |  |  |  |  |  | | средства областного бюджета | 38 012,024 | 14 475, 500 | 2 212,  946 | 2 823,  277 | 2 902, 957 | 5 040, 433 | 5 040, 433 | 5 516, 478 | | средства федерального бюджета | 27 160,327 | 7 521, 100 | 7 099,  819 | 6 437, 195 | 6 102, 213 | 0.000 | 0.000 | 0.000 | | средства местного бюджета | 7 848,  713 | 643,200 | 581,017 | 2 272, 614 | 2 251, 882 | 700,000 | 700,000 | 700,000 | |
| Объемы финансирования могут уточняться в соответствии с бюджетным законодательством. |
|  |
| 10. | Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | В количественном выражении:  - увеличение количества благоустроенных дворовых территорий до 103 ед;  - увеличение площади благоустроенных дворовых территорий до 123600 м²;  - увеличение доли благоустроенных дворовых территорий до 35,9 %;  - увеличение доли площади благоустроенных дворовых территорий до 34,5 %;  - увеличение количества благоустроенных общественных территорий 23 ед.;  - увеличение площади благоустроенных общественных территорий до 155,6 га;  - увеличение доли площади благоустроенных общественных территорий до 100%;  - увеличение доли финансового участия в выполнении дополнительного перечня работ по благоустройству дворовых территорий заинтересованных лиц до 1 %.  В качественном выражении:  - повышение комфортности условий проживания граждан;  - создание механизма реализации мероприятий по благоустройству;  - совместная работа администрации МО ГП «Город Малоярославец» и населения по реализации проектов по благоустройству. |
| 11. | Контроль над реализацией Программы | Отдел по управлению муниципальным имуществом и жилищно-коммунальным хозяйством Администрации МО ГП «Город Малоярославец» |