## основные мероприятия
Приложение №1
к постановлению администрации
муниципального образования городское
поселение "Город Малоярославец"
от 20.06.2022 №588
№ п/п | Наименование мероприятия | Сроки реали- зации | Участники муници-пальной программы | Источник финансирования | Итого, тыс. руб | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025
Основное мероприятие "Повышение эффективности функционирования коммунального комплекса"
1. | Поддержка коммунального хозяйства |  |  | итого: | 192213.574 | 24840.886 | 12535.96 | 120502.792 | 15206.968 | 15206.968 | 3920
|  |  |  | местный бюджет | 10055.259 | 1500 | 1367.168 | 1656.697 | 1520.697 | 1520.697 | 2490
|  |  |  | областной бюджет | 47055.625 | 12304.512 | 7050.992 | 327.579 | 13686.271 | 13686.271 | 0
|  |  |  | иные источники | 135102.69 | 11036.374 | 4117.8 | 118518.516 | 0 | 0 | 1430
1.1 | Капитальный ремонт участков тепловых сетей (замена ветхих сетей) | 2020-2025 | ОКС и ТИ, отделы Администрации МО ГП "Город Малоярославец" МУП, Организации | местный бюджет | 5856.856 | 158.683 | 416.779 | 0 | 1520.697 | 1520.697 | 2240
|  |  |  | областной бюджет | 27605.2 | 232.658 | 0 | 0 | 13686.271 | 13686.271 | 0
1.2 | Содержание технадзора при капитальном ремонте тепловых сетей | 2020-2025 |  | местный бюджет | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200
1.3 | Проверка сметной документации на капитальный ремонт тепловых сетей | 2020-2025 |  | местный бюджет | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50
1.4 | Модернизация котельных: замена морально устаревших и изношенных теплообменых аппаратов на современные энергоэффективные | 2020-2025 |  | иные источники | 5856.377 | 4976.377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 880
1.5 | Модернизация котельных: приобретение частотных преобразователей для управления сетевыми насосами | 2020-2025 |  | иные источники | 1528.3 | 1328.3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 200
1.6 | Модернизация котельных: замена морально устаревшего и изношенного насосного оборудования на современные энергоэффективные | 2020-2025 |  | иные источники | 1727.391 | 1027.391 | 500 | 0 | 0 | 0 | 200
1.7 | Приобретение и установка узлов учета тепловой энергии | 2020-2025 |  | иные источники | 760 | 460 | 150 | 0 | 0 | 0 | 150
1.8 | Модернизация котельных: замена морально устаревшей на современную непрерывного действия установку химводоподготовки | 2020-2021 |  | иные источники | 399.306 | 279.306 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0
1.9 | Разработка проектной документации по техническому перевооружению котельных | 2020 |  | иные источники | 2800 | 2800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.10 | Разработка проектной документации по строительству тепловой сети | 2020-2021 |  | иные источники | 730 | 130 | 600 | 0 | 0 | 0 | 0
1.11 | Строительство тепловой сети к потребителям от котельной по ул. Дохтурова | 2022 |  | иные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.12 | Капитальный ремонт участка теплосети от ввода в ж/д ул.Гагарина №7 и до ж/д ул.Гагарина №5 и до ТК-6 | 2020 |  | областной бюджет | 983.714 | 983.714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 109.301 | 109.301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.13 | Капитальный ремонт участка теплосети от ТК7 ул.Садовая до ж/д ул.Садовая д.11 | 2020 |  | областной бюджет | 397.957 | 397.957 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 44.218 | 44.218 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.14 | Капитальный ремонт участка теплосети от ТК7 ул.Подольских Курсантов №37 в сторону ж/д ул.Фестивальная д.1,2,3 | 2020 |  | областной бюджет | 502.735 | 502.735 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 55.859 | 55.859 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.15 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от котельной ул.Почтовая (ЦГА) от ТК11-ТК12-ТК-13 ул.Почтовая,ул.Ленина, д.1,3 | 2020 |  | областной бюджет | 1169.127 | 1169.127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 129.903 | 129.903 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.16 | Капитальный ремонт участка теплосети от ТК1 ул.Парижской Коммуны до ТК2 и к ж/домам ул.Парижской Коммуны №34 и ул.Гагарина №9 | 2020 |  | областной бюджет | 1574.508 | 1574.508 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 174.946 | 174.946 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.17 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК6 ул.Гр.Соколова №42 в сторону ул.К.Маркса | 2020 |  | областной бюджет | 2096.366 | 2096.366 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 232.93 | 232.93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.18 | Капитальный ремонт участка тепловой сети от ТК9/1 до ТК9, ТК10, ТК10/1, ТК11, ТК11/1 и к жилым домам ул.К.маркса №2 и ул.Ленина №8,4 | 2020 |  | областной бюджет | 2155.569 | 2155.569 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 239.507 | 239.507 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.19 | Капитальный ремонт участка теплосети от ТК3 до ТК4 по ул. Московская, д.41 и до ул.Московская д.39 | 2020 |  | областной бюджет | 2467.8 | 2467.8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 274.2 | 274.2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.20 | Капитальный ремонт участка от ж/дома ул.Московская д.59, ТК7 и к ж/дому ул.О.Колесниковой д.6 | 2020 |  | областной бюджет | 724.078 | 724.078 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 80.453 | 80.453 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.21 | Атуализация схемы теплоснабжения | 2020-2025 |  | местный бюджет | 136 | 0 | 0 | 136 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | иные источники | 35 | 35 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.22 | Капитальный ремонтучастка теплосети от ТК-17 к дому по ул.Стадионная №2 | 2021 |  | областной бюджет | 342.799 | 0 | 342.799 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет (софинансирование) | 38.089 | 0 | 38.089 | 0 | 0 | 0 | 0
1.23 | Капитальный ремонт участков теплосети к домам ул.Фрунзе №3.5.7.9.11.13.15; ул.Щорса №6,8,9,2а; ул.Крупской №11,14,15; детсад "Ромашка" | 2021 |  | областной бюджет | 2235.91 | 0 | 2235.91 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет (софинансирование) | 248.434 | 0 | 248.434 | 0 | 0 | 0 | 0
1.24 | Техническое перевооружение ОПО Система теплоснабжения г.Малоярославец (11) А09-40210-01.Замена котлов в котельной по ул.Станционная | 2021 |  | областной бюджет | 4472.283 | 0 | 4472.283 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет (софинансирование) | 496.944 | 0 | 496.944 | 0 | 0 | 0 | 0
|  |  |  | местный бюджет | 166.922 | 0 | 166.922 | 0 | 0 | 0 | 0
1.25 | Капитальный ремонт тепловых камер ТК-1 (от кот.по ул.Почтовая) | 2021 |  | иные источники | 554 | 0 | 554 | 0 | 0 | 0 | 0
1.26 | Замена теплотрассы к ДС№2 Рябинка (от кот.по ул. Почтовая) и к Почтовая,6 | 2021 |  | иные источники | 228 | 0 | 228 | 0 | 0 | 0 | 0
1.27 | Капитальный ремонт теплосети от ТК-2 до ТК-3 (ЦГА) ул.Почтовая | 2021 |  | иные источники | 285 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0
1.28 | Ремонт ТК-3 (НГЧ) ул.Пролетарская | 2021 |  | иные источники | 175.8 | 0 | 175.8 | 0 | 0 | 0 | 0
1.29 | Капитальный ремонт участков теплосети ул.Коммунистическая, 7 | 2021 |  | иные источники | 145 | 0 | 145 | 0 | 0 | 0 | 0
1.30 | Капитальный ремонт головного участка теплосети от котельной Маклино | 2021 |  | иные источники | 1360 | 0 | 1360 | 0 | 0 | 0 | 0
1.31 | Настенный двухконтурный газовый котел закрытой камерой сгорания MIZUDO M 24Н ( передача безвозмездно) | 2021 |  | областные средства | 0 | 2021: 0
1.32 | Капитвльный ремонт участка теплосети к дому ул.Строительная №10 | 2022 |  | областной бюджет | 0 | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0
1.33 | Капитальный ремонт участка теплосети к дому ул.О.Колесниковой №14 | 2022 |  | областной бюджет | 0 | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0
1.34 | Капитальный ремонт тепловой изоляции участка тепловой сети от котельной по ул. Подольских Курсантов | 2022 |  | областной бюджет | 327.579 | 2022: 327.579; 2023: 0; 2024: 0
|  |  |  | местный бюджет | 40.313 | 2022: 40.313; 2023: 0; 2024: 0
1.35 | Реконструкция тепловой сети от котельной №4 ул.Дохтурова к котельной №6 ул.Московская | 2022 |  | областной бюджет | 0 | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0
|  |  |  | местный бюджет | 0 | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0
1.36 | Капитальный ремонт участка теплосети от д/сада "Сказка" | 2022 |  | областной бюджет | 0 | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0
|  |  |  | местный бюджет | 2 | 2022: 2; 2023: 0; 2024: 0
1.37 | Капитальный ремонт участка теплосети в районе школы №3 ул.Школьная | 2022 |  | областной бюджет | 0 | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0
|  |  |  | местный бюджет |  | 2022: 0
|  |  |  | иные средства | 0 | 2022: 0; 2023: 0; 2024: 0
1.38 | Автоматическая блочно-модульная котельная мощностью 10,5 МВт ул.Московская | 2022 |  | местный бюджет | 1478.384 | 2022: 1478.384
|  |  |  | иные средства | 64234.766 | 2022: 64234.766
1.39 | Автоматическая блочно-модульная котельная мощностью 7,6 МВт ул.Мирная, 25 | 2022 |  | местный бюджет | 0 | 2022: 0
|  |  |  | иные средства | 54283.75 | 2022: 54283.75
Основное мероприятие "Проведение мероприятий по электроснабжению"
1. | Мероприятия по энергосбережениюи повышению энергитической эффективности системы электроснабжения |  |  | местный бюджет | 13939.902 | 375.902 | 0 | 3064 | 4000 | 6000 | 500
1.1 | Капитальный ремонт сети ВЛ-10 кВ фид. №11 и №16 "Водозабор" перевод ВЛ-10 кВ в ВЛИ-10кВ. | 2020-2025 | Отделы администрации, УМП "КЭиТС", организации, МУП | местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.2. | Замена полностью самортизированных КТП с одним вводом, с ненадежными выносными разъединителями РЛНД-10, питающие скважины городского водозаборана новые КТПН-160 кВа с двумя воздушгыми вводами и трансформаторами ТМГ-160 кВа | 2020-2025 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.3. | Замена ВЛ-10 кВ на ВЛИ-10 кВ от ТП 88 "Новыя Заря" до ТП "% "Магистраль" | 2020-2025 |  |  | 800 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500
1.4. | Установка ИТКЗ | 2020-2021 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.5. | Замена электросчетчиков на электросчетчики с системой АСКУЭ |  |  |  | 0 |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.6. | Линия освещения участка от ул.Энтузиастов к переезду | 2020 |  |  | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.7. | Установка световых опор по ул.Кирова | 2020 |  |  | 75.902 | 75.902 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
1.8 | Капитальный ремонт сетей энергоснабжения ул.Успенская | 2022 |  |  | 97.852 | 2022: 97.852
1.9 | Капитальный ремонт сетей энергоснабжения и уличного освещения ул.53-й Саратовской дивизии | 2022 |  |  | 2961.37 | 2022: 2961.37
1.10 | Проверка сметной документации | 2022 |  |  | 4.778 | 2022: 4.778
Всего по муниципальной программе, в т.ч. |  |  |  |  | 206153.476 | 25216.788 | 12535.96 | 123566.792 | 19206.968 | 21206.968 | 4420
местный бюджет |  |  |  |  | 23995.161 | 1875.902 | 1367.168 | 4720.697 | 5520.697 | 7520.697 | 2990
| областной бюджет |  |  |  | 47055.625 | 12304.512 | 7050.992 | 327.579 | 13686.271 | 13686.271 | 0
иные источники |  |  |  |  | 135102.69 | 11036.374 | 4117.8 | 118518.516 | 0 | 0 | 1430