План основных мероприятий по подготовке объектов жизнеобеспечения к эксплуатации в осенне-зимний период 2020-2021гг.

| № п/п | Основные мероприятия |  | Объем работ | Объем финансирования (тыс.руб.) |  | Источник финансирования |  | Срок исполнения | Ответственный за исполнение |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Раздел 1.Теплоснабжение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| По всем котельным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Плановый ремонт теплотехнического оборудования (насосов, теплообменников, запорной арматуры и пр.), косметический ремонт зданий и помещений согласно графику остановки котельных |  | 13 котельных |  |  | УМП «КЭиТС» |  | По графику остановки котельных | УМП «КЭиТС» |  |
| 2. | Поверка приборов КИПиА и автоматики безопасности |  | 240 | 380 |  | УМП «КЭиТС» |  | май - сентябрь | Исполнитель – подрядчик Контроль – УМП «КЭиТС» |  |
| 3. | Поверка сигнализаторов СО, СН4 |  | 14 к-т | 37 |  | УМП «КЭиТС» |  | май - сентябрь | Исполнитель – подрядчик Контроль – УМП «КЭиТС» |  |
| Котельная по ул.Почтовая (ЦГА) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение и монтаж насоса внутреннего контура ГВС IPL80/115-2.2/2 |  | 1 шт | 104,8 |  | УМП «КЭиТС» |  | май - сентябрь | УМП «КЭиТС» |  |
| 2. | Приобретение и монтаж резервного насоса ГВС IPL40/195-7.5/2 |  | 1 шт | 88,8 |  | УМП «КЭиТС» |  | май - сентябрь | УМП «КЭиТС» |  |
| 3. | Приобретение и монтаж ремкомплектов на затворы 2шт. Арматэк Ду125 |  | 2 шт | 6,0 |  | УМП «КЭиТС» |  | май - сентябрь | УМП «КЭиТС» |  |
| 4. | Приобретение и монтаж котлового насоса IPL80-/160-1.5/4 |  | 1 шт | 100,0 |  | УМП «КЭиТС» |  | май - сентябрь | УМП «КЭиТС» |  |
| Котельная по Коммунистическая (НГЧ) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение и монтаж преобразователей частоты на сетевых насосах 2шт. N=30квт. |  | 2 шт | 180,0 |  | При наличии финансовой возможности предприятия |  | май – сентябрь | УМП «КЭиТС» |  |
| 2. | Ремонт кровли |  | 200 м2 |  |  |  |  |  |  |  |
| Котельная по ул.Г.Соколова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт кровли |  | 490 м2 | 284,0 |  | При наличии финансовой возможности предприятия |  | май - сентябрь | Исполнитель – подрядчик Контроль – УМП «КЭиТС» |  |
| Котельная швейной фабрики |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена установки умягчения воды на 2-х баллонную, 2 м3/ч |  | установка | 150 |  | УМП «КЭиТС» |  | май - сентябрь | УМП «КЭиТС» |  |
| 2. | Ремонт кровли 184 м2 |  | 184 м2 | При наличии финансовой возможности предприятия |  | При наличии финансовой возможности предприятия |  | май - сентябрь | Исполнитель – подрядчик Контроль – УМП «КЭиТС» |  |
| 3. | Приобретение и монтаж преобразователя частоты на сетевой насос N=30квт. |  | 1 шт | 95,0 |  | УМП «КЭиТС» |  | май - сентябрь | УМП «КЭиТС» |  |
| 4. | Разработка проекта «Техническое перевооружение котельной» (Переход на независимую схему подключения и перевод на автоматический режим работы) |  | проект | 1153,18 |  | Субсидия МО ГП «Город Малоярославец» |  | 2020 | Исполнитель – подрядчик Контроль – УМП «КЭиТС» |  |
| Котельная по ул.Заводская |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка проекта «Техническое перевооружение котельной» (Переход на независимую схему подключения и перевод на автоматический режим работы) |  | проект | 1219,18 |  | Субсидия МО ГП «Город Малоярославец» |  | 2020 | Исполнитель – подрядчик Контроль – УМП «КЭиТС» |  |
| 2. | Замена задвижки на кран стальной шаровой полно-проходной Ду200 |  | 1 шт | 42,0 |  | УМП «КЭиТС» |  | май - сентябрь | УМП «КЭиТС» |  |
| 3. | Приобретение и монтаж преобразовательной частоты на насос 1шт. N=30 квт |  | 1 шт | 95,0 |  | УМП «КЭиТС» |  | май - сентябрь | УМП «КЭиТС» |  |
| 4. | Приобретение и монтаж насоса подпитки DNP 32-160/152 А-F-A |  | 1 шт | - |  | УМП «КЭиТС» |  | 2020 | УМП «КЭиТС» |  |
| 5. | Приобретение и монтаж циркуляционного насоса гвс BL65/210-22/2 |  | 1 шт | 177,0 |  | УМП «КЭиТС» |  | 2020 | УМП «КЭиТС» |  |
| 6. | Приобретение и монтаж затворов на т/обменнике Гранвэл с редуктором Ду100 4шт |  | 4 шт | 60,0 |  | УМП «КЭиТС» |  | 2020 | УМП «КЭиТС» |  |
| Котельная м-он Маклино |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение и монтаж преобразовательной частоты на насос гвс 1шт N=30квт |  | 1 шт | 95,0 |  | УМП «КЭиТС» |  | май - сентябрь | УМП «КЭиТС» |  |
| 2. | Приобретение и монтаж затворов Гранвэл с редуктором Ду150 на сетевые насосы 10шт и насосы гвс 3шт |  | 13 шт | 182,0 |  | При наличии финансовой возможности предприятия |  | май – сентябрь | УМП «КЭиТС» |  |
| 3. | Приобретение и монтаж затворов на т/обменник отопления Гранвэл с редуктором Ду200 8шт |  | 8 шт | 160,0 |  | При наличии финансовой возможности предприятия |  | май - сентябрь | УМП «КЭиТС» |  |
| 4. | Приобретение и монтаж насоса гвс NL80/200-37/2-12 |  | 1 шт | 116,0 |  | УМП «КЭиТС» |  |  |  |  |
| Котельная Станционная |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Разработка проекта «Техническое перевооружение котельной» (Замена двух котлов и дымовой трубы) |  | проект | 200,0 |  | УМП «КЭиТС» |  | май - сентябрь | Исполнитель – подрядчик Контроль – УМП «КЭиТС» |  |
| 2. | Приобретение и монтаж управляющего клапана на систему ХВО |  | 1 шт | 37,0 |  | УМП «КЭиТС» |  | май - сентябрь | Исполнитель – подрядчик Контроль – УМП «КЭиТС» |  |
| 3. | Приобретение и монтаж насоса повышения давления хвс км 20/30 |  | 1 шт | 20,0 |  | УМП «КЭиТС» |  | май - сентябрь | Исполнитель – подрядчик Контроль – УМП «КЭиТС» |  |
| 4. | Приобретение и монтаж насоса подпитки CR-8-50 A-f-A |  | 1 шт | 50,0 |  | УМП «КЭиТС» |  | май - сентябрь | Исполнитель – подрядчик Контроль – УМП «КЭиТС» |  |
| 5. | Приобретение и монтаж насоса рециркуляции котла Grundfoss TP-32-380 |  | 1 шт | 85,0 |  | УМП «КЭиТС» |  | май - сентябрь | Исполнитель – подрядчик Контроль – УМП «КЭиТС» |  |
| Котельная П.Коммуны |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Закупка и установка пускателя (2шт) на сетевые насосы |  | 2 шт | 23,2 |  | УМП «КЭиТС» |  | май - сентябрь | УМП «КЭиТС» |  |
| ЦТП Г.Соколова, 40 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена вводного эл/щита |  | 1 шт | 84,0 |  | УМП «КЭиТС» |  | май - сентябрь | УМП «КЭиТС» |  |
| ЦТП ул. К.Маркса |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Монтаж узла регулировки отопления и гвс |  | 1 шт | 630,0 |  | При наличии финансовой возможности предприятия |  | май - сентябрь | УМП «КЭиТС» |  |
| Котельная «Заря» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Приобретение и монтаж турболизаторов 2 к-та |  | 2 к-та | 200,0 | УМП «КЭиТС» |  |  | май - сентябрь | Исполнитель – подрядчик Контроль – УМП «КЭиТС» |  |
| Котельная ТУ-12 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Проектирование т/трассы к потребителям котельной ЦСМ ул.Дохтурова |  | проект | 200,0 | УМП «КЭиТС» |  |  | май - сентябрь | Исполнитель – подрядчик Контроль – УМП «КЭиТС» |  |
| Котельная ул. Дохтурова |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Закупка и установка на котлах 4-х кранов Ду80 |  | 4 шт | 20,0 | УМП «КЭиТС» |  |  | май - сентябрь | УМП «КЭиТС» |  |
| 2. | Приобретение и монтаж преобразователя частоты на сетевой насос гвс 1шт N=5,5 квт |  | 1 шт | 95,0 | УМП «КЭиТС» |  |  | май - сентябрь | УМП «КЭиТС» |  |
| ЦТП ТК6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Монтаж узла регулировки отопления |  | 1 шт | 680,0 | Субсидия МО ГП «Город Малоярославец» |  |  | май - сентябрь | УМП «КЭиТС» |  |
| Тепловые сети |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Капитальный ремонт участка теплосети от ввода в ж/д ул. Гагарина №7 до ж/д ул. Гагарина №5 и до ТК-6 |  | 0,162 км | 1 093, 015 | Программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области» |  |  | май - сентябрь | Исполнитель – подрядчик Контроль – УМП «КЭиТС» |  |
| 2. | Капитальный ремонт участка теплосети от ТК-7 ул. Садовая до ж/д ул. Садовая д.11 |  | 0,084 км | 442 174,8 | Программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области» |  |  | май - сентябрь | Исполнитель – подрядчик Контроль – УМП «КЭиТС» |  |
| 3. | Капитальный ремонт участка теплосети от ТК-7 ул. Подольских Курсантов №37 до ж/домов ул. Фестивальная №№1,2,3 |  | 0,098 км | 558 594 | Программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области» |  |  | май - сентябрь | Исполнитель – подрядчик Контроль – УМП «КЭиТС» |  |
| 4. | Капитальный ремонт участка теплосети от котельной ЦГА до ТК10, ТК12, ТК13 до ул. Почтовая, д.2, ул. Ленина д. 1,3 |  | 0,204 км | 1 299,03 | Программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области» |  |  | май - сентябрь | Исполнитель – подрядчик Контроль – УМП «КЭиТС» |  |
| 5. | Капитальный ремонт участка теплосети от ТК-1 до ТК-2 и к ж/д Парижской Коммуны №34 и Гагарина№9 |  | 0,244 км | 1 749,45 | Программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области» |  |  | май - сентябрь | Исполнитель – подрядчик Контроль – УМП «КЭиТС» |  |
| 6. | Капитальный ремонт участка теплосети от ТК-6 ул. Г.Соколова, 42 до ул. К.Маркса |  | 0,200 км | 2 329,29 | Программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области» |  |  | май - сентябрь | Исполнитель – подрядчик Контроль – УМП «КЭиТС» |  |
| 7. | Капитальный ремонт участка теплосети от опуска в ТК9/1 до ТК9, ТК10, ТК10/1, ТК11, ТК11/1 и к ж/д ул. К.Маркса, д.2 ул. Ленина, д.8,4 |  | 0,308 км | 2 395,07 | Программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области» |  |  | май - сентябрь | Исполнитель – подрядчик Контроль – УМП «КЭиТС» |  |
| 8. | Капитальный ремонт участка теплосети от ТК-3 ул. Московская до ТК-4 ул. Московская, №41 и до ул. Московская №39 |  | 0,36 км | 2 742,00 | Программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области» |  |  | май - сентябрь | Исполнитель – подрядчик Контроль – УМП «КЭиТС» |  |
| 9. | Капитальный ремонт участка теплосети от ж/д ул. Московская №59-ТК-7 и к ж/д ул. О.Колесниковой №6 |  | 0,16 км | 804 531,6 | Программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области» |  |  | май - сентябрь | Исполнитель – подрядчик Контроль – УМП «КЭиТС» |  |
| 10. | Приобретение и замена запорной арматуры на теплотрассах -26шт. |  | 26 шт | 520,0 | Программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области» |  |  | май - сентябрь | Исполнитель – подрядчик Контроль – УМП «КЭиТС» |  |
| 11. | Капитальный ремонт участка теплосети ввод в ж/д. ул.Коммунистическая 4 |  | 0,060 км | 204,8 | Программа «Энергосбережение и повышение энергоэффективности в Калужской области» |  |  | май - сентябрь | Исполнитель – подрядчик Контроль – УМП «КЭиТС» |  |
| 12. | Капитальный ремонт участка т/сети ул. Г.Соколова, 40 от точки замены в 2019г до ТК7 |  | 0,064 км | 408,0 | УМП «КЭиТС» |  |  | май - сентябрь | УМП «КЭиТС» |  |
| 13. | Замена трубопроводов, запорной арматуры, ремонт тепловой камеры ТК-18 по ул. Гагарина, 10 |  | 1 камера |  | УМП «КЭиТС» |  |  | май - сентябрь | УМП «КЭиТС» |  |
| 14. | Замена трубопроводов, запорной арматуры в ТК-5 по ул. Московская, 57 (возле м-на «Магнит» |  | 1 камера | - | УМП «КЭиТС» |  |  | май - сентябрь | УМП «КЭиТС» |  |
| 15. | Замена участка тепловой сети в р-не рынка 60м в 2-х трубном исчислении Ду250 |  | 0,100 км | - | УМП «КЭиТС» |  |  | май - сентябрь | УМП «КЭиТС» |  |
| Котельная МДТВу (ОАО «РЖД») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Косметический ремонт наружный стен котельной | - | - |  |  | ОАО «РЖД» | 12.05.2020 05.08.2020 |  | Мастер участка Борискин Н.Н |
| 2. |  | Окраска котельной столбов забора территории котельной | - | - |  |  | ОАО «РЖД» | 13.05.2020 14.05.2020 |  | Мастер участка Борискин Н.Н |
| 3. |  | Ремонт теплотрассы между домами №6 и №13 по ул.17 Стрелковой дивизии | 60 п.м | - |  |  | ОАО «РЖД» | 14.05.2020 17.05.2020 |  | Мастер участка Борискин Н.Н |
| 4. |  | Ликвидация утечек на приборах КИП и А | - | - |  |  | ОАО «РЖД» | 15.05.2020 19.05.2020 |  | Мастер участка Борискин Н.Н |
| 5. |  | Замена воздушного клапана на котловом контуре | 1 шт | - |  |  | ОАО «РЖД» | 01.06.2020 01.06.2020 |  | Мастер участка Борискин Н.Н |
| 6. |  | Ремонт утепления тепловой сети | 100 м | - |  |  | ОАО «РЖД» | 03.06.2020 05.06.2020 |  | Мастер участка Борискин Н.Н |
| 7. |  | Ремонт утепления на котловом контуре | 10 м | - |  |  | ОАО «РЖД» | 06.06.2020 07.06.2020 |  | Мастер участка Борискин Н.Н |
| 8. |  | Косметический ремонт внутренних стен котельной | - | - |  |  | ОАО «РЖД» | 10.06.2020 17.06.2020 |  | Мастер участка Борискин Н.Н |
| 9. |  | Окраска ворот и калитки котельной | - | - |  |  | ОАО «РЖД» | 11.06.2020 11.06.2020 |  | Мастер участка Борискин Н.Н |
| 10. |  | Ревизия системы отопления трассы МДТВ | - | - |  |  | ОАО «РЖД» | 17.06.2020 19.06.2020 |  | Мастер участка Борискин Н.Н |
| 11. |  | Окраска верстака в мастерской | - | - |  |  | ОАО «РЖД» | 22.06.2020 |  | Мастер участка Борискин Н.Н |
| 12. |  | Промывка и опрессовка наружной тепловой сети МДТВ | - | - |  |  | ОАО «РЖД» | 24.06.2020 26.06.2020 |  | Мастер участка Борискин Н.Н |
| 13 |  | Остановка котельной на профилактику | - | - |  |  | ОАО «РЖД» | 11.08.2020 25.08.2020 |  | Мастер участка Борискин Н.Н |
| 14. |  | Осмотр и ремонт взрывных клапанов №1, №2 | 2 | - |  |  | ОАО «РЖД» | 11.08.2020 12.08.2020 |  | Мастер участка Борискин Н.Н |
| 15. |  | Осмотр и чистка газоходов, котлов, дымовой трубы | 2 комплекта | - |  |  | ОАО «РЖД» | 11.08.2020 12.08.2020 |  | Мастер участка Борискин Н.Н |
| 16. |  | Промывка и чистка котлов №1, №2 | 2 шт | - |  |  | ОАО «РЖД» | 12.08.2020 14.08.2020 |  | Мастер участка Борискин Н.Н |
| 17. |  | Ревизия и промывка гидроаккумулятора | 1 шт | - |  |  | ОАО «РЖД» | 14.08.2020 |  | Мастер участка Борискин Н.Н |
| 18. |  | Промывка и чистка водомеров, фильтров ХВС, ГВС, ХВО, ТС | 5 шт | - |  |  | ОАО «РЖД» | 17.08.2020 18.08.2020 |  | Мастер участка Борискин Н.Н |
| 19. |  | Смазка и ревизия 3-х ходовых кранов на ГВС и ОТ | 2 шт | - |  |  | ОАО «РЖД» | 18.08.2020 |  | Мастер участка Борискин Н.Н |
| 20. |  | Очистка каналов в камере конденсатосборников котлов | 2 ш | - |  |  | ОАО «РЖД» | 18.08.2020 |  | Мастер участка Борискин Н.Н |
| 21. |  | Смазка и ревизия котловых затворов | 4 шт | - |  |  | ОАО «РЖД» | 18.08.2020 19.08.2020 |  | Мастер участка Борискин Н.Н |
| 22. |  | Проверка и набивка смазки на все задвижки трассы ГВС и ТС | - | - |  |  | ОАО «РЖД» | 18.08.2020 20.08.2020 |  | Мастер участка Борискин Н.Н |
| 23. |  | Окраска трубопроводов котельной | 80 п.м | - |  |  | ОАО «РЖД» | 20.08.2020 |  | Мастер участка Борискин Н.Н |
| 24. |  | Ревизия и смазка регулятора давления холодной воды | - | - |  |  | ОАО «РЖД» | 21.08.2020 |  | Мастер участка Борискин Н.Н |
| 25. |  | Опрессовка теплообменников | 2 шт | - |  |  | ОАО «РЖД» | 24.08.2020 |  | Мастер участка Борискин Н.Н |
| 26. |  | Проведение ТО ДГУ | 1 шт | - |  |  | ОАО «РЖД» | 24.08.2020 |  | Мастер участка Борискин Н.Н |
| 27. |  | Замена воды и резервной ёмкости | 1 шт | - |  |  | ОАО «РЖД» | 24.08.2020 25.08.2020 |  | Мастер участка Борискин Н.Н |
| 28. |  | Пробный пуск ДГУ | - | - |  |  | - | 24.08.2020 |  | ПМС - 309 |
| 29. |  | Пробный пуск котельной | - | - |  |  | - | 25.08.2020 |  | Мастер участка Борискин Н.Н |
| 30. |  | Наведение генеральной уборки в помещении котельной | - | - |  |  | - | 25.08.2020 |  | Мастер участка Борискин Н.Н |
| 31. |  | Запуск котельной после планового предупредительного ремонта | - | - |  |  | - | 26.08.2020 |  | Мастер участка Борискин Н.Н |
| 32. |  | Заполнение теплотрассы водой для очередного отопительного сезона | - | - |  |  | - | 25.09.2020 |  | Мастер участка Борискин Н.Н |
| Котельная СГЭ (ООО «Агрисовгаз») |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Монтаж автоматики котлов КВГМ | - | - |  |  | ООО «Агрисовгаз» | сентябрь |  | Начальник производственной котельной А.А.Погорелов |
| 2. |  | Замена сетевого насоса №1 | - | - |  |  | ООО «Агрисовгаз» | ноябрь |  | Начальник производственной котельной А.А.Погорелов |
| 3. |  | Реконструкция установки ХВО | - | - |  |  | ООО «Агрисовгаз» | декабрь |  | Начальник производственной котельной А.А.Погорелов |
| 4. |  | Монтаж дымососа | - | - |  |  | ООО «Агрисовгаз» | сентябрь |  | Начальник производственной котельной А.А.Погорелов |
| 5. |  | Замена запорной арматуры | - | - |  |  | ООО «Агрисовгаз» | июнь-сентябрь |  | Начальник производственной котельной А.А.Погорелов |
| 6. |  | Ремонт здания | - | - |  |  | ООО «Агрисовгаз» | июнь-август |  | Начальник производственной котельной А.А.Погорелов |
| 7. |  | Проведение экспертизы промышленной безопасности газопроводов и газового оборудования котельной и ГРУ | - | - |  |  | ООО «Агрисовгаз» | август |  | Начальник производственной котельной А.А.Погорелов |
| 8. |  | Проведение экспертизы промышленной безопасности цилиндрических резервуаров | - | - |  |  | ООО «Агрисовгаз» | август |  | Начальник производственной котельной А.А.Погорелов |
| 9. |  | Ремонт водоводов | - | - |  |  | ООО «Агрисовгаз» | июнь-август |  | Начальник производственной котельной А.А.Погорелов |
| 10. |  | Выявление и устранение утечки газа на котле КВГМ | - | - |  |  | ООО «Агрисовгаз» | август |  | Начальник производственной котельной А.А.Погорелов |
| Котельная ООО «РЭМЭКС-ТЕПЛОМАШ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  | Замена реле протока | 2 шт | - |  |  | ООО «РЭМЭКС-ТЕПЛОМАШ» | 01.06.2020 |  | Главный инженер А.Н. Ненашев |
| 2. |  | Замена циркуляционоого насоса Wilo | - | - |  |  | ООО «РЭМЭКС-ТЕПЛОМАШ» | 01.06.2020 |  | Главный инженер А.Н. Ненашев |
| 3. |  | Химическая и гидро- пмевматическая промывка теплообменников НН №47, НН№14,НН№04 | - | - |  |  | ООО «РЭМЭКС-ТЕПЛОМАШ» | 01.08.2020 |  | Главный инженер А.Н. Ненашев |
| 4. |  | Химическая и гидро пмевматическая промывка котлов ТТ1100, ТТ500 | - | - |  |  | ООО «РЭМЭКС-ТЕПЛОМАШ» | 01.09.2020 |  | Главный инженер А.Н. Ненашев |
| 5. |  | Замена индикаторных ламп на щитах | - | - |  |  | ООО «РЭМЭКС-ТЕПЛОМАШ» | 20.05.2020 |  | Главный инженер А.Н. Ненашев |
| 6. |  | Поверка КИП и А | - | - |  |  | ООО «РЭМЭКС-ТЕПЛОМАШ» | 01.07.2020 |  | Главный инженер А.Н. Ненашев |
| 7. |  | ППР горелок Waishaupt | 2 шт | - |  |  | ООО «РЭМЭКС-ТЕПЛОМАШ» | 01.08.2020 |  | Главный инженер А.Н. Ненашев |
| 8. |  | Ревизия насосного оборудования | - | - |  |  | ООО «РЭМЭКС-ТЕПЛОМАШ» | 01.07.2020 |  | Главный инженер А.Н. Ненашев |
| 9. |  | Ревизия и замена неисправной запорной арматуры в котельной | - | - |  |  | ООО «РЭМЭКС-ТЕПЛОМАШ» | 01.09.2020 |  | Главный инженер А.Н. Ненашев |
| Мероприятия по Энергосбережению |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена ламп накаливания/ДРЛ на светодиодные светильники |  | 70 шт | 220,0 | УМП «КЭиТС» |  |  |  | УМП «КЭиТС» |  |
|  | Раздел 2.Эксплуатация жилищного фонда МУП «Управление энергетики и ЖКХ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт цоколя ул.Г.Соколова,д.2 |  | 150 м2. | 150 |  | средства населения |  | май | гл.инженер МУП «Управление энергетики и ЖКХ»Кудинов П.А. |  |
| 2. | Косметический ремонт подъезда №1,2,3 ул.Строительная, д.11 |  | 3 шт. | 100 |  | средства населения |  | январь | гл.инженер МУП «Управление энергетики и ЖКХ»Кудинов П.А. |  |
| 3. | Косметический ремонт подъезда №1,4 по ул.Аузина , д.8 |  | 2 шт. | 170 |  | средства населения |  | январь-март | гл.инженер МУП «Управление энергетики и ЖКХ»Кудинов П.А. |  |
| 4. | Ремонт подъезда №6 по ул.Мирная, д.1а |  | 1 шт. | 85 |  | средства населения |  | июнь | гл.инженер МУП «Управление энергетики и ЖКХ»Кудинов П.А. |  |
| 5. | Ремонт оголовков дымовентиляционных труб ул. Московская, д.69 |  | 10 шт | 160 |  | средства населения |  | июнь-август | гл.инженер МУП «Управление энергетики и ЖКХ»Кудинов П.А. |  |
| 6. | Ремонт кровли ул. Кирова, д.32а |  | 100 м2 | 50 |  | средства населения |  | июнь | гл.инженер МУП «Управление энергетики и Ж100КХ»Кудинов П.А. |  |
| 7. | Ремонт кровли ул.Мирная, д.3а |  | 60 м2 | 20 |  | средства населения |  | февраль | гл.инженер МУП «Управление энергетики и ЖКХ»Кудинов П.А. |  |
| 8. | Косметический ремонт подъезда №1, №3 по ул. Коммунистическая, д.2 |  | 2 шт | 170 |  | средства населения |  | июнь-август | гл.инженер МУП «Управление энергетики и ЖКХ»Кудинов П.А. |  |
| 9. | Ремонт цоколя ул.Мирная , д.3в |  | 100 м2 | 100 |  | средства населения |  | август | гл.инженер МУП «Управление энергетики и ЖКХ»Кудинов П.А. |  |
| 10. | Ремонт подъезда №4 по ул.Ленина, д.3 |  | 1 шт | 85 |  | средства населения |  | июль | гл.инженер МУП «Управление энергетики и ЖКХ»Кудинов П.А. |  |
| 11. | Косметический ремонт подъезда №5,6 по ул. Коммуннистическая, д.4 |  | 2 шт | 170 |  | средства населения |  | январь-февраль | гл.инженер МУП «Управление энергетики и ЖКХ»Кудинов П.А. |  |
| 12. | Ремонт кровли (примыканий) ул. Московская, д.69 |  | 40 п.м | 40 |  | средства населения |  | июнь-август | гл.инженер МУП «Управление энергетики и ЖКХ»Кудинов П.А. |  |
| 13. | Промывка, опрессовка системы отопления |  | 53 дома | 500 |  | средства населения |  | май-август | гл.инженер МУП «Управление энергетики и ЖКХ»Кудинов П.А. |  |
| 14. | Остекление подъездов жилых домов |  | 77 домов | 100 |  | средства населения |  | май-август | гл.инженер МУП «Управление энергетики и ЖКХ»Кудинов П.А. |  |
| 15. | Косметический ремонт подъезда №1, №2 по ул. Московская, д.69 |  | 2 шт | 75 |  | средства населения |  | январь-февраль | гл.инженер МУП «Управление энергетики и ЖКХ»Кудинов П.А. |  |
| ООО УК «Центр» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Промывка и гидравлическое испытание системы отопления домов оборудованных центральным отоплением |  | 50 домов | 350 |  | средства населения |  | июль-сентябрь | Демидова Г.К. |  |
| 2. | Ревизия запорной арматуры трубопровода системы отопления |  | 50 домов | 300 |  | средства населения |  | май-сентябрь | Демидова Г.К. |  |
| 3. | Утепление трубопроводов в чердачных и подвальных помещениях |  | 95 п.м | 120 |  | средства населения |  | май-сентябрь | Демидова Г.К. |  |
| 4. | Утепление кровли, пола и чердака |  | - | 80 |  | средства населения |  | май-сентябрь | Демидова Г.К. |  |
| 5. | Заделка межпанельных и компенсационных швов |  | 1200 п.м | 600 |  | средства населения |  | май-сентябрь | Демидова Г.К. |  |
| 6. | Ревизия этажных электрощитов |  | 225 шт | 130 |  | средства населения |  | май-сентябрь | Демидова Г.К. |  |
| 7. | Установка светильников |  | 45 шт | 50 |  | средства населения |  | июнь | Демидова Г.К. |  |
| 8. | Замена, ремонт, утепление дверных блоков в подъездах и подвалах |  | 32 шт | 120 |  | средства населения |  | сентябрь | Демидова Г.К. |  |
| 9. | Остекление оконных переплетов в помещениях общего пользования |  | 115 м2 | 60 |  | средства населения |  | август-сентябрь | Демидова Г.К. |  |
| 10. | Прочистка дымовентиляционных каналов |  | 22 | 40 |  | средства населения |  | май-сентябрь | Демидова Г.К. |  |
| 11. | Очистка подвальных помещений и приямков |  | 40 домов | 60 |  | средства населения |  | май-сентябрь | Демидова Г.К. |  |
| 12. | Частичный ремонт кровли |  | 1550 м2 | 1 200 |  | средства населения |  | май-октябрь | Демидова Г.К. |  |
| 13. | Ревизия запорной арматуры трубопровода системы водоснабжения и водоотведения |  | 80 домов | 280 |  | средства населения |  | май-сентябрь | Демидова Г.К. |  |
| ООО УК «СТИМУЛ» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена осветительных приборов в подъездах дома по ул.Московская, д.57 |  | от 5 до 12 шт | - |  | средства собственников |  | 2-3 квартал | Огарков А.А. |  |
| 2. | Частичный ремонт крыши по ул. Московская, д.57 |  | от 100 до 200 м2 | - |  | средства собственников |  | 2-3 квартал | Огарков А.А. |  |
| 3. | Ремонт подъездов по ул. Московская, д.57 |  | 2 шт | - |  | средства собственников |  | 2-3 квартал | Огарков А.А. |  |
| 4. | Работа по заявкам населения (дом является новостройкой и находится на гарантийном обслуживании застройщика) по ул. П.Курсантов, д.18 |  | - | - |  | средства собственников |  | 1-4 квартал | Огарков А.А. |  |
| 5. | Работа по заявкам населения по ул. Московская, д.71 |  | - | - |  | средства собственников |  | 1-4 квартал | Огарков А.А. |  |
| 6. | Ремонт электрощитов по ул. Московская, д.71 |  | 2 шт | - |  | средства собственников |  | 2-3 квартал | Огарков А.А. |  |
| ООО УК «Маклино-Т» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт кровли |  | 120 м2 | - |  | по согласованию с жителями (за счет средств текущего ремонта) |  | май-сентябрь | Порытко Т.Ф. |  |
| 2. | Ремонт водостока кровли |  | 70 м2 | - |  | по согласованию с жителями (за счет средств текущего ремонта) |  | май-сентябрь | Порытко Т.Ф. |  |
| 3. | Ремонт желобов |  | 150 м2 | - |  | по согласованию с жителями (за счет средств текущего ремонта) |  | май-сентябрь | Порытко Т.Ф. |  |
| 4. | Ремонт фасада |  | 500 м2 | - |  | по согласованию с жителями (за счет средств текущего ремонта) |  | май-сентябрь | Порытко Т.Ф. |  |
| 5. | Ремонт межпанельных швов |  | 600 м2 | - |  | по согласованию с жителями (за счет средств текущего ремонта) |  | май-сентябрь | Порытко Т.Ф. |  |
| 6. | Ремонт крыльца |  | 60 м2 | - |  | по согласованию с жителями (за счет средств текущего ремонта) |  | май-сентябрь | Порытко Т.Ф. |  |
| 7. | Ремонт в подъездах |  | 5 м2 | - |  | по согласованию с жителями (за счет средств текущего ремонта) |  | декабрь-январь | Порытко Т.Ф. |  |
| 8. | Замена запорной арматуры ХВС |  | 200 м2 | - |  | по согласованию с жителями (за счет средств текущего ремонта) |  | декабрь-январь | Порытко Т.Ф. |  |
| 9. | Замена запорной арматуры ГВС |  | 150 м2 | - |  | по согласованию с жителями (за счет средств текущего ремонта) |  | декабрь-январь | Порытко Т.Ф. |  |
| 10. | Замена запорной арматуры СО |  | 100 м2 | - |  | по согласованию с жителями (за счет средств текущего ремонта) |  | май-сентябрь | Порытко Т.Ф. |  |
| 11. | Частичная замена канализационной системы |  | 50 м2 | - |  | по согласованию с жителями (за счет средств текущего ремонта) |  | май-сентябрь | Порытко Т.Ф. |  |
| 12. | Ремонт отмостки |  | 300 м2 | - |  | по согласованию с жителями (за счет средств текущего ремонта) |  | май-сентябрь | Порытко Т.Ф. |  |
| ООО УК «Гарант» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Весенний осмотр технического состояния домов |  | 31 дом | - |  | - |  | март апрель | Швецов О.Ю |  |
| 2. | Ремонт регулировка, промывка и гидравлическое испытание систем отопления |  | 12 домов | - |  | средства граждан (содержание и текущий ремонт) |  | июнь-август | Швецов О.Ю |  |
| 3. | Ремонт сетей ГВС, ХВС |  | 9 домов | - |  |  |  | июнь-август | Швецов О.Ю |  |
| 4. | Замена разбитых стекол, ремонт рам |  | 3 дома | - |  | средства граждан (текущий ремонт дома) |  | апрель-май | Швецов О.Ю |  |
| 5. | Косметический ремонт подъездов дома |  | 2 дома | - |  | средства граждан (текущий ремонт дома) |  | май | Швецов О.Ю |  |
| 6. | Очистка подвалов дома |  | Фрунзе, д.15 | - |  |  |  | апрель-май | Швецов О.Ю |  |
| 7. | Прочистка вентиляционных каналов |  | 2 дома | - |  | средства граждан (содержание и текущий ремонт) |  | май | Швецов О.Ю |  |
| 8. | Ремонт козырьков над подъездом |  | Школьная, д.7 | - |  |  |  | август | Швецов О.Ю |  |
| 9. | Восстановление тепловой изоляции на трубопроводах подвальных и чердачных помещениях |  | 2 дома | - |  | средства граждан (текущий ремонт дома) |  | июнь-август | Швецов О.Ю |  |
| 10. | Установка общедомовых приборов учета |  | По согласованию с собственниками | - |  | дополнительные средства граждан по решению общего собрания |  | июнь-август | Швецов О.Ю |  |
| 11. | Приобретение инвентаря для работы в осенне-зимний период |  | По мере прихода в негодность | - |  | средства граждан (содержание и текущий ремонт) |  | - | Швецов О.Ю |  |
| 12. | Точечный ремонт кровли |  | 5 домов | - |  | средства граждан (текущий ремонт дома) |  | апрель-август | Швецов О.Ю |  |
| 13. | Заделка межпанельных швов. Ремонт отмостки |  | ул. Московская, д.59 | - |  | - |  | июнь-август | Швецов О.Ю |  |
| ООО «Уют» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Балансировка системы отопления с установкой запорной арматуры (задвижек, вентилей, клапанов) |  | - | - |  | средства населения |  | - | Воропаев Н.И |  |
| 2. | Диагностика состояния, промывка трубопроводов и стояков системы отопления |  | 20 домов | - |  | средства населения |  | - | Воропаев Н.И |  |
| 3. | Изоляция трубопроводов системы отопления, находящихся в подвальных помещениях, с применением энергоэффективных материалов |  | - | - |  | средства населения |  | - | Воропаев Н.И |  |
| 4. | Изоляция теплообменников и трубопроводов системы горячего водоснабжения, находящихся в подвальных помещениях, с применением энергоэф.материалов |  | - | - |  | средства населения |  | - | Воропаев Н.И |  |
| 5. | Замена эксплуатируемых в местах общего пользования ламп накаливания энергоэф.лампами, автоматическое управление освещением |  | 20 домов | - |  | средства населения |  | - | Воропаев Н.И |  |
| 6. | Уплотнение и утепление дверных блоков на входе в подъезды и обеспечение принудительного закрывания входных дверь |  | - | - |  | средства населения |  | - | Воропаев Н.И |  |
| 7. | Установка дверей и заслонок в проёмах (продухи, слуховые окна) подвальных и чердачных помещений |  | - | - |  | средства населения |  | - | Воропаев Н.И |  |
| 8. | Заделка и уплотнение оконных блоков в подъездах |  | - | - |  | средства населения |  | - | Воропаев Н.И |  |
| 9. | Утепление чердачных перекрытий |  | - | - |  | средства населения |  | - | Воропаев Н.И |  |
| Раздел 3.Водоснабжение и водоотведение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Цех «Водозабор» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена глубинных насосов ЭЦВ-10120-80 |  | 2 шт | 150 |  | УМП «Водоканал» |  | 2-3 квартал | УМП «Водоканал» |  |
| 2. | Замена глубинных насосов ЭЦВ-10-65-110 |  | 1 шт | 145 |  | УМП «Водоканал» |  | 2-3 квартал | УМП «Водоканал» |  |
| 3. | Ремонт павильонов скважин |  | 12 шт | 155 |  | УМП «Водоканал» |  | 3 квартал | УМП «Водоканал» |  |
| 4. | Замена окон 1 этажа СОВ-1 |  | 54 м2 | 151 200 |  | УМП «Водоканал» |  | 3-4 квартал | УМП «Водоканал» |  |
| 5. | Ремонт кровли мастерских |  | 220 м2 | 85 |  | УМП «Водоканал» |  | 3-4 квартал | УМП «Водоканал» |  |
| 6. | Замена запорной арматуры Д-300-400мм на водоводе 1-го подъема |  | 3 шт | 210 |  | УМП «Водоканал» |  | 2-3 квартал | УМП «Водоканал» |  |
| 7. | Замена запорной арматуры Д-300мм на СОВ-1 |  | 1 шт | 70 |  | УМП «Водоканал» |  | 2-3 квартал | УМП «Водоканал» |  |
| 8. | Замена обвязки насосов на скважинах 1-го подъема |  | 10 шт | 300 |  | УМП «Водоканал» |  | 3-4 квартал | УМП «Водоканал» |  |
| 9. | Закупка насоса 1Д315-71 со станцией управления |  | 1 шт | 320 |  | УМП «Водоканал» |  | 3-4 квартал | УМП «Водоканал» |  |
|  | Водопроводный участок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Замена задвижек на распределительной сети |  | 13 шт | 209 |  | УМП «Водоканал» |  | 2-3 квартал | УМП «Водоканал» |  |
| 2. | Ремонт водопроводных колодцев |  | 15 шт | 150 |  | УМП «Водоканал» |  | 2-3 квартал | УМП «Водоканал» |  |
| 3. | Ремонт распределительной водопроводной сети -ул. 2-ая Лесная 49 до 53-й Саратовой дивизии -ул. Мичурина от д.41 до д.79 -ул. Центральная от д.12 до д.26 -ул. Набережная от д.1 до д.8 -ул. О.Колесниковой от д.12 до д.14 -ул. Раевского от д.1 до д.2 по ул. Раевского -ул. Раевского д.2 до ул. Чапаева 31 |  | 321 м 422 м 150 м 321 м 238 м 120 м 62 м 136 м | 51 39 29 14 400 7 440 20 66 |  | УМП «Водоканал» |  | 2-3-й квартал 3-й квартал 3-й квартал 3-й квартал 2-3-й квартал 2-3-й квартал 2-3-й квартал | УМП «Водоканал» |  |
| 4. | Ремонт водопроводных колонок |  | 15 шт | 16 500 |  | УМП «Водоканал» |  | 2-3 квартал | УМП «Водоканал» |  |
| 5. | Ремонт пожарных гидрантов |  | 20 шт | 672 |  | УМП «Водоканал» |  | 3-4 квартал | УМП «Водоканал» |  |
|  | Канализационные очистные сооружения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт оборудования аэротенок |  | 3 шт | 50 |  | УМП «Водоканал» |  | 2-3 квартал | УМП «Водоканал» |  |
| 2. | Ремонт колодцев на иловых площадках |  | 8 шт | 8 |  | УМП «Водоканал» |  | 3 квартал | УМП «Водоканал» |  |
| 3. | Ремонт ограждения иловых площадок |  | 40 м | 80 |  | УМП «Водоканал» |  | 3 квартал | УМП «Водоканал» |  |
| 4. | Капитальный ремонт блока доочистки с заменой аэрационной системы |  | 52 м | 1 400 |  | УМП «Водоканал» |  | 3 квартал | УМП «Водоканал» |  |
|  | Канализационный участок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Ремонт канализационных колодцев |  | 10 шт | 5 |  | УМП «Водоканал» |  | 2-3 квартал | УМП «Водоканал» |  |
| 2. | Установка люков |  | 10 шт | 10 |  | УМП «Водоканал» |  | 2-3 квартал | УМП «Водоканал» |  |
| 3. | Замена насоса СД 160/45 на КНС №3 |  | 1 шт | 160 |  | УМП «Водоканал» |  | 3-4 квартал | УМП «Водоканал» |  |
| 4. | Замена запорной арматуры на КНС 1-15 |  | 4 шт | 50 |  | УМП «Водоканал» |  | 2-3 квартал | УМП «Водоканал» |  |
| 5. | Установка павильона на КНС «11 «Алюма» |  | 1 шт | 300 |  | УМП «Водоканал» |  | 3-4 квартал | УМП «Водоканал» |  |

Глава Администрации МО ГП «Город Малоярославец»                                                                                                          Р.С.Саидов